**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» за 2020 год.**

**1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

**Цель подпрограммы**

1. Организация предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования на территории Шегарского района.

**Задачи подпрограммы**

1) Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

3) Обеспечение современных и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

4) Обеспечение антитеррористической защищённости дошкольных образовательных организаций.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2020 году из бюджета Шегарского района выделено 23433,95 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) Обеспечение к 2024 году 70% всех детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет, возможности получать услуги дошкольного образования.

2) Повышение качества дошкольного образования - за счет обновления материально-технических ресурсов.

3) Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

4) Обеспечение современных и безопасных условий обучения и воспитание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

**Итоги реализации подпрограммы в 2020 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2020 году составило 18543,7395тыс. руб. при плане выполнения 23433,95 тыс. руб. - 79%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План тыс. руб. | Факт тыс. руб. | % выполнения |
| 1.1. | Перепрофилирование групп для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. МКДОУ «Шегарский детский сад №2» | 620,00 | 620,00 | 100 |
| Перепрофилирование групп для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. МКДОУ «Шегарский детский сад №2» | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 1.2. | Оснащение дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Мельниково оборудованием, предусмотренным проектной документацией. МКДОУ «Шегарский детский сад №1» | 6989,28929 | 3034,58379 | 43,4 |
| 1.3. | Оснащение дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Мельниково, в том числе средствами обучения и воспитания. МКДОУ «Шегарский детский сад №1» | 2019,719 | 1084,20473 | 53,68 |
| 1.3. | Строительство дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Мельниково | 13444,730 | 13444,730 | 100 |
| 1.4. | Текущий ремонт санузла в здании МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» | 60,221 | 60,221 | 100 |
| Итого: | | 23433,95 | 18543,73 | 79% |

**2.Подпрограмма «Развитие общего образования»**

**Цель подпрограммы**

Повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шегарского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

**Задачи подпрограммы**

1) Обеспечение доступного качественного общего образования.

2) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.

3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

4) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

5) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2020 году из бюджета Шегарского района выделено 23515,53 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего общего образования с 2020/21 учебного года.

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования.

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от лучших результатов.

4) Обеспечить сохранность и улучшить состояние зданий и сооружении общеобразовательных организаций;

5) Сохранность здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечение сбалансированным и качественным питанием;

6) Создание современной школьную инфраструктуру в общеобразовательных организациях Шегарского района;

7) Обеспечить современные и безопасные условия обучения и воспитания.

**Итоги реализации подпрограммы в 2020 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2020 году составило 18506,01 тыс. руб. при плане 23515,53 тыс. руб. выполнения - 78,69%.

| **2.** | **Подпрограмма «Развитие общего образования»** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План  (в тыс.руб.) | Факт  (в тыс.руб.) | % выполнения |
| 2.1 | Оснащение помещений для открытия центра гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» | | 740,0 | 739,96744 | 99% |
| 2.2 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в  общеобразовательных организациях | | 5536,82 | 5536,820 | 100% |
| 2.3 | Обеспечение функционирования средств программного обеспечения и оборудования, приобретенного в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | 963,0 | 962,63 | 99% |
| 2.4 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ гуманитарного и цифрового профилей в общеобразовательных организациях | | 1033,74157 | 1033152,57 | 99% |
| 2.5 | Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | | 554,5 | 554,5 | 100% |
| 2.6. | Огораживание территории образовательных организаций | МКОУ «Анастасьевская СОШ» | 1666,1829 | 1666,1829 | 100% |
| МКОУ «Монастырская СОШ» | 1694,60952 | 1694,60952 | 100% |
| МКОУ «Вороновская НОШ» | 2369,2776 | 2369,2776 | 100% |
| 2.7. | Приведение в нормативное состояние наружное искусственное освещение в общеобразовательных организациях | | 569,92998 | 569,92998 | 100% |
| 2.8. | Приобретение автобуса МКОУ «Шегарская СОШ 2» | | 2464,0 | 2464,0 | 100% |
| 2.9. | Устройство малокомплектной спортивной площадки ГТО в МКОУ «Малобрагинская ООШ» | | 80,0 | 80,0 | 100% |
| 2.10. | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | 2105,7 | 628,98 | 29,8% |
| 2.11. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях Шегарского района | | 3352,19408 |  | 0,0 |
| 2.12 | Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время | | 115,875 | 0,0 | 0% |
| 2.13 | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | | 50,0 | 27,513 | 55,02% |
|  | приобретение канцтоваров | | 22,0 | 7,835 | 35,6% |
|  | создание санитарно-гигиенических условий | | 8,0 | 19,678 | 246% |
|  | доставка школьников и специалистов в ППЭ | | 20,0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Укрепление материально-технической базы ППЭ | | 75,7 | 75,7 | 100% |
| 2.15 | Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески одарёнными детьми (подготовка и проведение районных олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий, подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | | 63,0 | 63,0 | 101,1% |
| 2.16 | Обеспечение участия обучающихся в региональных, всероссийских и других мероприятиях для выявления одарённых детей | | 31,0 | 12,240 | 39,5% |
| Итого: | | | 23515,53 | 18506,01 | 78,69% |

**3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»**

**Цель подпрограммы**

Развитие качественного и доступного дополнительного образования детей на территории Шегарского района, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей; проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.

**Задачи подпрограммы**

1) Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей;

2) Совершенствование системы дополнительного образования детей;

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2020 году из бюджета Шегарского района выделено 1727,6 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) Охват школьников услугами дополнительного образования составил 39,1 % (1132чел.);

2) Охват детей и подростков в работе детских общественных объединений составил 84,8 % (1625 чел.);

3) Охват детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования составил 55,9%;

4) Охват детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения составил 21,1%;

5) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня составило 7,8 %;

6) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования составило 18,2%;

7) Количество воспитанников, имеющих спортивные разряды составило 26,8 %;

8) Охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и научно-технической направленностей составил 8% (26 чел.);

9) Количество выданных сертификатов дополнительного образования составило 79,7% (2189 сертификата).

**Итоги реализации подпрограммы в 2020 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2020 году составило 1595,2тыс. руб. при плане выполнения 1727,6тыс. руб. - 92,3%

| **3.** | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | % выполнения |
| 3.1. | Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (туристско-краеведческое направления**)** | 30,0 | 0,0 | 0% |
| Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (туристско-краеведческое направления) (оргвзнос, проживание, питание, ГСМ, проезд, экипировка и др. затраты, связанные с участием в мероприятиях) |
| 3.2. | Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (техническое направление) | 50,0 | 16,18 | 32% |
| Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (техническое направление) (оргвзнос, проживание, питание, ГСМ, проезд, экипировка и др. затраты, связанные с участием в мероприятиях) |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (художественное направление) | 15,0 | 8,622 | 57% |
| Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (художественное направление) (оргвзнос, проживание, питание, ГСМ, проезд, экипировка и др. затраты, связанные с участием в мероприятиях) |
| 3.4. | Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (социально-педагогическое направление) | 50,0 | 13,7 | 34% |
| Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (социально-педагогическое направление) (оргвзнос, проживание, питание, ГСМ, проезд, экипировка и др. затраты, связанные с участием в мероприятиях) |
| 3.5. | Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (естественно-научное направление) | 44,9 | 24,0 | 53% |
| Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (естественно-научное направление) (оргвзнос, проживание, питание, ГСМ, проезд, экипировка и др. затраты, связанные с участием в мероприятиях**)** |
| 3.11. | Разработка, обновление программ и технологий дополнительного образования детей, программное обеспечение образовательного, учебно-воспитательного процесса | 5,0 | 0,0 | 0% |
| 3.12. | Укрепление материально-технической базы для ресурсного обеспечения деятельности объединений – приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 2.13. | Укрепление материально-технической базы для (для ресурсного обеспечения деятельности спортивной школы – приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря) | 90,0 | 90,0 | 100% |
| 2.14. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. | 1322,721 | 1322,721 | 100% |
| 2.15. | Устройство спортивной малокомплектной площадки ГТО | 80,0 | 80,0 | 100% |
| ИТОГО: | | 1727,6 | 1595,2 | 92,3% |

**4. Подпрограмма: Управление системой образования**

**Цель подпрограммы**

Повышение эффективности и результативности системы образования Шегарского района.

**Задачи подпрограммы**

1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое сопровождение введения ФГОС.

3) Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

4) Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

5) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности образовательных организаций Шегарского района.

6) Организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

7) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году из бюджета Шегарского района составил 5420,812 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного самоуправления муниципальных районов.

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в Шегарском районе.

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

* на уровне муниципальной организации - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;
* на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов образовательных организаций - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.

В результате реализации планируемых мер к 2020 году:

* повысится оценка качества муниципальной системы образования Шегарского района;
* заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций достигнет 32351 рубль;
* со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными
* специалистами образовательных организаций Шегарского района заключены эффективные контракты;

удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования составит 90 %.

**Итоги реализации подпрограммы в 2020 году**

Финансирование подпрограммы «Управление системой образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2020 году составило 5048,039 тыс. руб. при плане выполнения 5420,812 тыс. руб. - 93 %.

| **4.** | **Подпрограмма «Управление системой образования»** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План  (в тыс.руб.) | Факт  (в тыс.руб.) | % выполнения |
| 4.1. | Районная августовская конференция работников образования | 24 | 11,99538 | 50% |
| 4.2. | Участие в областной августовской конференции работников образования | 6,0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Районный конкурс «Учитель года – 2020» | 25,0 | 24,027 | 96,1% |
| 4.4. | Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2020» | 6,0 | 0 | 0% |
| 4.5. | Районный конкурс «Воспитатель года – 2020» | 15,0 | 15,0 | 100% |
| 4.6. | Районный конкурс «Родитель года-2020» | 10,0 | 9,87 | 98,7% |
| 4.7. | Участие в областном конкурсе «Воспитатель года – 2020» | 6,0 | 0 | 0 % |
| 4.8. | День дошкольного работника, день Учителя | 14,9 | 10,26346 | 73,3% |
| 4.9. | Районный конкурс «Сердце отдаю детям» | 14,0 | 0 | 0% |
| 4.10. | Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» | 9,0 | 0 | 0% |
| 4.11. | Районный конкурс «Самый классный Классный» | 10,0 | 0 | 0% |
| 4.12. | Назначение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательный учреждений Шегарского района | 5280,912 | 4976,884 | 94% |
|  | Итого: | 5420,812 | 5048,039 | 93% |