Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

21.09.2021г.                                                                                      № 114

О  реализации  программы  «Доступная среда на период 2017-2020 годы» за 2020 год.

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о  реализации  программы  «Доступная среда на период 2017-2020 годы» за 2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации  программы  «Доступная среда на период 2017-2020 годы» за 2020 год.

Председатель Думы Шегарского района                                 Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период  2017-2020 годы»

за 2020 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - | - | - | - | Доля объектов, на которые составлены паспорта доступности | % | 20 | - | - |
| 2. | Проведение ремонта жилых помещений инвалидов | - | - | - | - | Количество людей, которым произведен ремонт жилого помещения | чел. | 3 | - | - |
| 3. | 3.1. Проведение ежегодного фестиваля «Преодолей себя» | 35,0 | - | 0 | - | Количество инвалидов, принявших участие в мероприятии | чел. | 56 | - | - |
|  | 3.2. Проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов | 45,0 | - | 36,253 | - | Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях | чел. | 450 | 150 | 232 |
| 4 | Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов | - | - | - | - | Количество выпущенных материалов | шт. | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов образования, культуры, физической культуры и спорта по вопросам инклюзивного образования, создания в учреждениях безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов | 20,0 | - | 3,420 | - | Количество обучающихся | чел. | 3 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 100000,0 | - | 39,673 | - |  |  |  |  |  |

Исп. Читиа Ю.А.

2-12-60

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда на период 2017-2020 годы» за 2020 год

Цель и задачи программы

Цель:

- Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить  полноценную интеграцию инвалидов в общество.

Задачи:

-  совершенствование нормативной правовой базы;

- повышение уровня доступности;

- предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет.

Объемы и источники финансирования Программы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы на 2020 год предусматривает финансирование мероприятий относительно следующих задач, а именно:

- «повышение уровня доступности» в сумме 20000,0 (Двадцать тысяч) рублей,

1) проведение обучающих мероприятий для специалистов органов власти, образования, культуры, физической культуры и спорта по вопросам инклюзивного образования, создания в учреждениях безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов:

2) «мероприятия по предоставлению услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации» в сумме 80000,0 (Восемьдесят тысяч) рублей, из них:

- проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя» в сумме 35000,0 (Тридцать пять тысяч) рублей;

- проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов в сумме 45000,0 (Сорок пять тысяч) рублей.

В бюджете Шегарского района на реализацию программных мероприятий в 2020 году утверждено 100000,0 (Сто тысяч) рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета в сумме 100000,0 (Сто тысяч) рублей.

Процент освоения – 39,7 %

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2020 году

Предполагается, что реализация программы по вышеуказанной задаче позволит к концу 2020 года увеличить:

- повышение уровня доступности;

- предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- формирование благоприятного общественного мнения к проблемам инвалидов.

Итоги реализации программы в 2020 году

В результате реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2017-2020гг.» в 2020 году выполнены следующие мероприятия для решения задач  (в разрезе мероприятий):

Задача 1. Повышение уровня доступности

Предусмотрено проведение обучающих мероприятий для специалистов органов власти, образования, культуры, физической культуры и спорта по вопросам инклюзивного образования, создания в учреждениях безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов при запланированных бюджетных ассигнованиях в 20000,0 (Двадцать тысяч) рублей, потрачено на обучение 3420,0 (Три тысячи четыреста двадцать) рублей. Обучение прошел 1 специалист - логопед из МКДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» по теме: «Организация логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС».

В результате введения ограничительных мер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции большинство обучающих мероприятий были отменены, бюджетные ассигнования в сумме 16580,0 (Шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей не израсходованы.

Значение показателя «Количество обучающихся» достигнуто и составил 100%.

Для достижения реализации бюджетных ассигнований в полном объеме в дальнейшем необходимо планировать курсы специалистов заранее, чтобы знать необходимую сумму на год.

Задача 2. Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации

Средства на реализацию мероприятий предусмотрены в размере 80000 рублей. Израсходовано – 36253 рубля.

- проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя». Планируемый объем финансирования -  35000,0 (Тридцать пять тысяч) рублей;

Данное мероприятие было перенесено на ноябрь 2020 года, а в ноябре из-за продления ограничительных мер фестиваль для инвалидов отменили.

- проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов. Планируемый объем финансирования предусмотрен в размере 45000 рублей. Израсходовано 36253,0 (Тридцать шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля:

В связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий, были организованны посещения на дому с поздравлениями и вручением подарков 22 юбилярам и активистам районного общества инвалидов.

Мероприятия для детей были организованы МКУ ДО «Центр детского творчества». Мероприятия были направлены на выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ОВЗ и детей-инвалидов в различных видах творчества. Проведен муниципальный конкурс «Мама и я – лучшие друзья» приняли участие 13 детей с ОВЗ, в дистанционном конкурсе «Каскад творчества» приняли участие 10 человек из МКОУ «Маркеловская СОШ», МКОУ «Малобрагинская ООШ», ОГБОУ «Шегарская школа–интернат» и МКУ ДО «ЦДТ». Также было оказано 19 консультаций для детей и родителей, проведено 2 мастер-класса и 31 коррекционно-развивающее (логопедическое) занятие. Во всех школах Шегарского района прошли классные часы, направленные на привлечение внимания к проблемам инвалидов. В Шегарской районной библиотеке, а также в 7 ее филиалах состоялись книжные выставки, на которых проводились беседы с читателями о внимательном отношении к людям с ограниченными возможностями, всего данные мероприятия посетили 162 человека. Всего принявших участие в мероприятиях, приуроченных Декаде инвалидов составляет 232 человека.

Значение показателя «Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях» достигнуто и составил 155%.

Задача 3. Формирование благоприятного общественного мнения к проблемам инвалидов

Данное мероприятие осуществлялось путем информационного освещения жизнедеятельности инвалидов на сайте администрации района и в СМИ. Финансирование на реализацию мероприятия не предполагалось.

В результате - выпущено 2 материала.

Значение показателя «Количество выпущенных материалов» достигнуто и составил 100%.

При запланированном объеме финансовых средств на реализацию муниципальной в размере 100,0 тысяч рублей, освоено 39673,0 (Тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля (39,7%). Т.к. в 2020 году действовали ограничительные меры по  коронавирусной инфекции и с целью эффективного освоения бюджетных средств, необходимо было рассмотреть вариант перераспределения средств на другие мероприятия внутри данной муниципальной программы.