Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

18.06.2024г.                                                                                          № 401

О ходе реализации программы «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы» за 2023 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации программы «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы» за 2023 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации программы «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы» за 2023 год.

Председатель Думы Шегарского района                                 Л.И. Нистерюк

Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного   производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы» за 2023год

Цель муниципальной программы.

Целю, Программы является создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования и повышение их доходности.

Задачи муниципальной программы.

- Создание условий для сохранения и  увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью развития и увеличения производства молока, мяса в МФХ и повышения их доходности.

- Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске), с целью повышения доходности в МФХ.

- Привлечения работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурных и профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей.

Объемы и источники финансирования.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было запланировано 100 тыс. рублей средств местного бюджета.

| Мероприятия программы | Объем финансирования 2023 год (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| Задача №1 |  |  |
| -Возмещение части затрат на потребление воды, для коров, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | 0 | 0 |
| - Возмещение части затрат за убой КРС из ЛПХ и КФХ на убойном пункте. | 0 | 0 |
| Задача №2 |  |  |
| -Возмещение затрат за ветеринарные услуги (клеймение мяса и экспертиза молочной продукции) участников ярмарок выходного дня в г. Томске. | 0 | 0 |
| -Возмещение части затрат по доставке участников ярмарки выходного дня (г. Томск Академгородок) | 0 | 0 |
| Задача №3 |  |  |
| -Организация команды из работников АПК, КФХ и ЛПХ от Шегарского района и проведение выезда и участия команды в спортивных играх для работников АПК Томской области | 0 | 0 |
| -Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района. | 100 | 100 |
| Всего: | 100,00 | 100,0 |

Итоги реализации программы.

1.	Задача «Создание условий для сохранения и  увеличения  поголовья КРС, в том числе коров, с целью развития и увеличения производства молока, мяса в МФХ и повышения их доходности».

Решение задачи направлено на сохранение поголовья КРС и увеличения производства и реализации молока и мяса в малых формах хозяйствования (в ЛПХ и КФХ).

На реализацию мероприятий данной задачи денежные средства не были предусмотрены.

По результатам деятельности за 2023 год показатели задачи выполнены не в полном объёме. Общее поголовья КРС в малых формах хозяйствования (в ЛПХ и КФХ) на 01.01.2024 год составило 3537 голов, что на 164 головы меньше пошлого года (2022 год -3701 головы), но  сохранилось и даже немного возросло поголовье коров – 1815 голов (2022 год- 1808 голов)

| ЛПХ |  |  |  | КФХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2023 год |  | 01.01.2024 год |  | 01.01.2023 год |  | 01.01.2024 год |  |
| Общее поголовье КРС | из них КОРОВ | Общее поголовье КРС | из них КОРОВ | Общее поголовье КРС | из них КОРОВ | Общее поголовье КРС | из них КОРОВ |
| 1646 | 611 | 1297 | 557 | 2074 | 1080 | 2240 | 1258 |

Из таблицы видно, что снижение общего поголовья КРС в 2023 году, произошло по причине: снижения поголовья КРС в ЛПХ (возраст населения, уточнение данных (сельхозперепись), и самое главное убыль населения, как естественная, так и переезд).

КФХ района в 2023 году, несмотря на закрытие 2-х КФХ (-54 головы),  увеличили как общее поголовье КРС, так и коров, так же в хозяйствах возросло производство мяса на 5,5% , что составило 15654 цн. (2022 год-14151 цн) и молока  на 10,6%, что составило 1871 цн.(2022 год-1174 цн).

2.	Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске), с целью повышения доходности в МФХ.

На реализацию данного мероприятия не было предусмотрено  денежных средств. Выезды на ярмарки проводились участниками ярмарок самостоятельно.

В 2023 году ярмарочная торговля осуществлялась на 3 –х постоянно действующих ярмарках выходного дня. Это 2 ярмарки на территории района, ярмарка выходного дня с.Мельниково и открытая в 2023 году ярмарка выходного для с.Победа,  и одна ярмарка –выходного дня г.Томске Академгородок. Так же все желающие принимали участие в тематических ярмарках регионального значения подводимых в г.Томске, с.Зоркальцево – это Ярмарки «Масленица», «Пасхальная торговля», «Медовый спас», «День топора», «Праздник картошки» и «Праздник золотая осень -2023 год», где участие для них было бесплатным.

3.	Привлечения работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурных и профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей.

На реализацию данной задачи было предусмотрено 100 тыс. рублей, и все средства были потрачены на проведение мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района.

В д/к «Заря» 9 ноября 2023 года состоялось торжественное мероприятие с участием музыкальных коллективов района. В рамках проведения данного мероприятия за высокие показатели и достижения были награждены 31 работник агропромышленого комплекса  и личных подсобных хозяйств Шегарского района.

Выводы.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о не полном исполнении запланированных результатов по сохранению поголовья КРС в 2023 году по вполне объективным причинам, 2023 год является последним годом реализации данной программы.