Отчет о ходе реализации  Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период

до 2030 года за 2023 год

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи
Шегарского района на долгосрочный период является Стратегия 
социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на период  до 2030 года, утвержденная Решением  Думы Шегарского района от 15.02.2022 №161.

Основными механизмами реализации Стратегии являются План
мероприятий по реализации Стратегии и муниципальные программы.

Цель № 1. Развитие экономической базы и привлечение  дополнительных инвестиционных ресурсов

Показатель. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Структура экономики Шегарского района характеризуется доминированием сельскохозяйственного производства с выраженной сырьевой направленностью. Агропромышленный комплекс Шегарского района состоит из: крупных предприятий - ООО «Агрофирма «Межениновская»,  ООО «Сибирская аграрная группа», четырех сельскохозяйственных кооперативов СППК «Каргалинский», СППК «Томский фермер», СССПК «Победа», СППК «Приобский», 28 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5024 личных подсобных хозяйств. Анализ ситуации, сложившейся в агропромышленном комплексе района, свидетельствует о стабилизации в последние годы основных показателей сельскохозяйственного производства.

За счет продолжения введения  АО "СибАгро" в сельскохозяйственный оборот залежных земель Северного  сельского поселения,  в  2023 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась по сравнению с 2022 годом на 3084 гектар и составила 39 029 га.

Объем продукции сельского хозяйства в сельхоз.организациях и КФХ  на 01.01.2024 составил 1281 млн.руб., что на 13,5% меньше, чем за 2022 год (2022 год -1480,7 млн.руб.). Статистические  данные  по хозяйствам  всех категорий ожидаются в 3 квартале 2024 года.

Показатель. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности  «Обрабатывающие производства»  по средним и крупным предприятиям  и индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в сопоставимых ценах

Структура экономики Шегарского района характеризуется недостаточно развитым промышленным сектором. Объем  отгруженных  товаров собственного производства по  кругу крупных и средних предприятий по разделу «Обрабатывающие производства»  в  2023 году составил 2,787 млн. руб,, рост на 14,5% к уровню 2022 года (ООО «Томский деревообрабатывающий завод «Добрый исток»  является  малым предприятием  и в данную  выборку не попадает). Район занимает 16 место среди других муниципальных образований области по данному показателю.

Задача 1.1. Формирование условий для повышения эффективности деятельности существующих крупных сельскохозяйственных предприятий и активного привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса

Показатель. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.

По итогам 2023 года, как и за последние семь лет, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составил 100% (с учетом полученных субсидий).

Задача 1.2. Создание условий для функционирования и развития малых форм хозяйствования

Показатель.Число крестьянских фермерских хозяйств (на конец года)

Число крестьянских фермерских хозяйств на конец 2023 года уменьшилось на 2 субъекта по сравнению с 2022 годом  и составило 28 хозяйств. Плановый показатель-35 хозяйств выполнен на 80%.

Показатель. Поголовье КРС в МФХ (в ЛПХ и КФХ)

На 01 января 2024 года поголовье крупного рогатого скота по району в малых формах хозяйствования составило 3537 голов, при плане  3600  голов (на 01.01.2023-3917 голов), из них 1815 коров  (на 01.01.2023-1819 коров).

Наблюдается устойчивое снижение поголовья скота у населения. Это происходит по нескольким причинам:

-прекращением ведения личного подсобного хозяйства из-за достижения преклонного возраста граждан;

-возможностью работающего населения приобретать молочную и мясную продукцию в торговых сетях;

-нежеланием молодого поколения вести личное подсобное хозяйство.

По производству мяса (в живом весе)  Шегарский район занимает 6 место в рейтинге районов Томской области, по производству молока-7 место (2022 год- 7 место по мясу  и по производству молока).

Задача 1.3. Создать условия для развития промышленности и предпринимательства

Показатель. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия  (на конец года)

На 1 января 2024 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России, в Шегарском районе насчитывается 323 субъекта малого и среднего предпринимательства: 44 - малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) - юридических лиц и 279 предпринимателей без образования юридического лица. Не достижение планового показателя (360 субъектов МСП) объясняется переходом индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, на новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный  доход». По данным налоговой службы на 01.01.2024 года количество плательщиков «Налога на профессиональный доход», зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании «Шегарский район» и местом ведения деятельности, которых является территория любого из субъектов РФ, составило 802 человека (на 01.01.2023-511 чел.). Доходы от этого вида налога поступают в бюджет субъекта РФ (63%) и  в бюджет ФФОМС (37%).

Предпринимательская деятельность сосредоточена в основном в районном центре, большинство предпринимателей занято в непроизводственной сфере (торгово-закупочная деятельность, общественное питание, различные виды услуг), которая обеспечивает наиболее быструю оборачиваемость капитала.

Задача 1.4. Создать условия для улучшения инвестиционного климата на территории  района

Показатель. Инвестиции в основной капитал  за счёт всех источников финансирования.

Объем инвестиций   в основной капитал   по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства)   за 2023 год составил 570,918 млн. руб.,  что  в 2 раза меньше, чем в 2022 году (1 112,831 млн. рублей). Плановое значение на 2023 год  составляло- 522,0млн. руб. По итогам 2023 года район занимает 13 место среди других муниципальных образований области по  показателю «Инвестиции в основной капитал на душу населения».

Важнейшим инвестиционным  проектом  является  реализация крупного инвестиционного проекта ОАО «Газпром» «Строительство завода сжиженного природного газа в с. Каргала».

В текущем году был введен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий комплекс  ООО «Аагрофирмы «Межениновская» в селе Нащеково Шегарского района. Суточная производительность комплекса составляет 200 тонн высококачественных семян зерновых и масличных культур. Новый центр в Нащеково позволит обеспечить 50% потребностей в семенах всех хозяйств.

Показатель. Объем  инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных  средств в расчете на 1 человека)

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека за 2023 год составил 24 641,8 рублей, что на 57% меньше, чем в 2022 году (57 829,9 руб.).

Вывод. Цель №1, направленная на развитие экономической базы и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов реализуется удовлетворительно. Для сохранения данной тенденции необходимо повышать конкурентоспособность агропромышленного сектора и обеспечить устойчивое развитие сельских поселений района. Особое внимание следует обратить на  развитие промышленного сектора  района и малого предпринимательства.

Цель № 2. Создание благоприятных условий для  жизни, работы, отдыха и воспитания детей

Показатель. Доля общей площади жилых помещений в сельских населённых пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства

На конец отчетного периода 76,5 тыс.м2 жилого фонда Шегарского района  оборудовано всеми видами благоустройства, что составляет 15,08% (2022 год-13,15%).

Задача 2.1.	Развитие строительного комплекса района

Показатель. Ввод  жилья.

В районе активно ведётся строительство частного сектора населением: объем введенного в эксплуатацию жилья за период 2015-2023 годы варьировался от 4,42 тыс. кв.м общей площади (2017 год) до 11,685 тыс.кв.м. (2020 год). Показатель по вводу жилья в 2023 году перевыполнен на 20,4% и составил 6,018 тыс.кв.м, что говорит о положительной тенденции в данной сфере. Осваиваются новые микрорайоны под жилищную застройку в  Побединском сельском поселении (д. Оськино) и Шегарском сельском поселении (мкр. Северный и  мкр. Западный в с. Мельниково, мкр.Агрогородок в д. Нащеково).

По итогам 2023 года район занимает 5 место среди других муниципальных образований области по данному показателю.

В отчетном  периоде многоквартирные дома в эксплуатацию  не вводились. В связи с низкой платёжеспособностью населения в районе низкими темпами ведется многоквартирная застройка: с 2015 года в эксплуатацию был введен только один многоквартирный дом.

Показатель. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.

Жилищный фонд Шегарского района на конец 2023 года составлял 507,21 тыс.м2. Общая площадь  жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, в 2023 году  составила 25,65 м2 (2022 год-25,18 м2), увеличение связано с вводом  в эксплуатацию новых жилых площадей.

Задача 2.2.	Развитие инженерной, коммунальной и транспортной  инфраструктуры района. Повышение качества предоставляемых населению услуг ЖКХ.

Показатель.  Протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 2023 году составила 248,7 км, при плане 249,5 км. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг.»  в 2023 году  был проведен ремонт автомобильных дорог местного значения  на 31,8 млн. рублей.  В результате бюджетных вложений  произведен ремонт  автомобильных дорог   сельских поселений и автомобильных дорог районного значения: Побединское с/п- 0,362 км; Шегарское с/п- 1,472 км; Северное с/п-0,655 км, районные дороги -0,462 км. Итого общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог составила 2,951 км.

Показатель.  Уровень газификации природным газом (сетевым, сжиженным) жилого фонда.

Общая площадь жилого фонда в Шегарском районе в отчетном году  составляла  507,21 тыс.м2, из них 262,6 тыс.м2  подключено к системе газоснабжения. Таким образом, уровень газификации в 2023 году жилого фонда составил 51,8%,  при плане 56,5%.

Показатель.  Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом.

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом, в 2023 году увеличился на  0,3% и составил 56,79% или 288,08 тыс.м2 жилого фонда, плановое значение показателя на 2023 год- 63,6%.

Задача 2.3. Обеспечение безопасности населения

# Показатель. Снижение количества ДТП на территории района

Количество зарегистрированных дорожно- транспортных происшествий  в 2023 году составило 144 ед. при плане 132 ед. (2022 год – 141 ед.), из них с участием детей -3ед. Большое количество ДТП объяснятся наличием в районе автомобильных дорог областного значения, большой интенсивностью движения на них и уровнем  загрузки транспортными потоками.

Показатель.  Количество  зарегистрированных правонарушений и преступлений.

По данным отделения МВД России по Шегарскому району за январь- декабрь 2023 года в районе зарегистрировано 190 преступлений, что на 13 преступлений меньше показателя 2022 года, таким образом, снижение преступности составило 6,4%.

Вывод. Выполнение ряда целевых показателей цели № 2 (снижение зарегистрированных преступлений, рост ввода жилых помещений), ориентирами которой является развитие инфраструктуры района, говорит о высоком уровне достижения целей социально-экономического развития района в данном направлении. В прогнозном периоде будет продолжена работа в части обеспечения сбалансированного пространственного развития  для комфортного проживания населения не только в районном центре, но и в отдаленных населенных пунктах.

# Цель №3. Создание условий для развития человеческого капитала на всей территории района

# Показатель. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность населения района уменьшилась с 19,908 тыс.человек (2022 год) до 19,771 тыс.человек (2023 год). Демографическая ситуация в 2023 году в районе характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся. В 2023 году родилось 166 человек, умерло – 386 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза. Миграционный отток населения составил 30 человек.  Снижение численности связано с естественным старением населения, наличием на территории района Областного государственного стационарного учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача", Областного государственного стационарного учреждения "Шегарский психоневрологический интернат "ЗАБОТА", а также территориальной близостью г. Томска (отток молодежи).

Показатель. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за период январь-декабрь 2023 составила 43 949,4 руб., рост к 2022 году на 13,9% (2022 год - 38 587,7 руб.).

Несмотря на то, что в течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста доходов населения, в Шегарском районе из года в год доходы населения продолжают оставаться самыми низкими в области. Низкая заработная плата в муниципальном образовании объясняется  высокой долей среднесписочной численности работников сельского хозяйства и бюджетной сферы.

# Задача 3.1. Повышение уровня доходов и занятости населения

Показатель. Уровень регистрируемой безработицы

В 2023 году в Центр занятости населения Шегарского района обратилось за содействием в поиске подходящей работы  586 человек  (на 28,4% меньше, чем в 2022 году), признаны  безработными  402  человека (на 15% меньше, чем в 2022 году).

На 1 января 2024 года численность безработных граждан, состоявших на учёте в Центре занятости населения, составила 181 человек (на 01.01.2023 – 237 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2024 года составил 1,5% от экономически активного населения.

Нашли работу (доходное занятие) при содействии службы занятости в 2023 году -318 чел., в 2022 году - 429 чел.

Показатель. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и без внешних совместителей)

На конец 2023 года среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила 3021 работник, что составляет 100,6% к аналогичному периоду 2022 года.

Задача 3.2. Развитие системы здравоохранения в Шегарском районе

Показатель. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения

В 2023 году родилось 166 человек, умерло – 386 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза. Естественная убыль составила 220 человек, что на 19 человек больше, чем за 2022 год. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения за 2023 год составил -11,1 человек, при плановом значении -9,8, в рейтинге среди муниципальных образований Томской области за 2023 год по естественному приросту населения район занимает последнее место.

Показатель. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек).

В системе здравоохранения района работает 20 медицинских учреждений различного профиля: 1 поликлиника, 15 ФАПов, 4 ОВП.

В отчетном году в Шегарскую районную больницу поступил легковой автомобиль Lada Niva Travel ,который  будет использоваться для доставки пациентов в медицинскую организацию, перевозке биологических материалов для исследований. Введен в эксплуатацию аппарат-универсальный рентгенографический, для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов приобретены автоматические дефибрилляторы, в кабинет эндоскопии эндоскопическая консоль для эндовидеохирургии и системы ультразвуковой визуализации.

Лечебная сеть района включает 142 койко-места, из них 55- дневной стационар. Поликлиника района имеет возможность принимать около 600 человек в смену. Район обслуживают 61 врач (2022 год- 59 врачей),  укомплектованность врачами на декабрь 2023 года составила  70,4%. Обеспеченность  врачами составляет  30,85 штатных ед./10тыс. чел. (плановое значение 35 штатных ед./10тыс. чел).

Задача 3.3. Развитие системы образования Шегарского района

Показатель. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.

В целях обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их творческого потенциала в районе функционируют две муниципальных организации дополнительного образования детей. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, составила 72,85%  при целевом значении показателя 62%. Общее количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 2023 году – 1641 чел.

Показатель. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.

В  Шегарском районе услуги дошкольного образования в 2023 году предоставляли 3 муниципальных дошкольных образовательных организации  и 8 групп дошкольного образования при общеобразовательных организациях (в отчетном году были закрыты  группы в МКОУ "Трубачевская ООШ", МКОУ «Побединская  СОШ», МКОУ «Шегарская СОШ №1»)

Обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на 01.01.2024 год составила 100% при целевом значении показателя 78% .

На начало 2024 года в дошкольных образовательных учреждениях и группах дошкольного образования имелись 132 свободных места (на 01.01.2023 – 123 места). Нежелание родителей (законных представителей) зачислять ребёнка в детский сад объясняется как личными обстоятельствами, так и фактом проживания детей  за территорией Шегарского района при имеющейся регистрации на территории района.

Задача 3.4. Развитие культуры в Шегарском районе

Показатель. Число посещений культурно-массовых  мероприятий в культурно-досуговых учреждениях

В клубной системе Шегарского района функционируют 12 филиалов. В связи с отсутствием помещений под клуб в селах Анастасьевка и Татьяновка с 2023 года филиалы клубов сокращены.

Несмотря на это число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях  за 2023 год увеличилось на 7,8% и составило 1751 мероприятие, количество посетителей 77200 (2022 год-61671 чел).

В течение года в РЦКД «Заря» с.Мельниково было  смонтировано сценическое половое покрытие, приобретен и смонтирован светодиодный экран и  цифровой микшерский пульт.

Показатель. Количество посещений библиотек

Библиотечная сеть Шегарского района сохранена в полном объёме: центральная библиотека, детская и 14 библиотек - филиалов. Осуществляют свою деятельность 3 центра общественного доступа (в с.Мельниково в центральной и детской  библиотеке и в  библиотеке с.Баткат).

Число посещений библиотек  за отчетный год составило  163 471  ед. или 105,9% к  плану (2022г.-136 784 ед.).

Показатель. Число посещений музея

Общее количество посетителей музея за 2023 год – 7705 человек (в  2022-7050 чел.). Проведено 29 выставок, в том числе 16 выездных и  135 экскурсий, в том числе выездные: для съёмочной группы региональной компании «Томское время» в с.Нащёково, для казачат в с.Богородское (д.Старая Шегарка). Продолжилась реализация проекта «Шегарское созвездие» - популяризация брендовых имён земляков-шегарцев: (В.Д. Вучичевич-Сибирский, И.М. Смоктуновский, С.А. Белов, М.Л. Халфина, Г.И. Гусев). Проведено 28 экскурсий, посвящённых знаменитым землякам.

Задача 3.5. Развитие физической культуры и спорта и  реализация молодежной политики

Показатель. Доля населения систематически занимающегося  физической культурой и спортом

Доля  населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом,  в 2023 году составила  46,3%,  в 2022 году данный показатель составлял  41,03%. У инструкторов по спорту по месту жительства занимаются 1300 человек по различным видам спорта: волейбол, хоккей, баскетбол, греко-римская борьба, шахматы, самбо, дзюдо, группы здоровья по ОФП, фитнес, занятия в тренажерном зале и т.д.

В  отчетном году в районе приобретено и установлено оборудование для двух малобюджетных спортивных площадок по месту жительства для занятий и подготовки сдачи норм комплекса ГТО в с.Каргала и с. Мельниково.

Показатель. Численность  молодежи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность

Молодёжь района активно включается в волонтёрскую деятельность, целевой показатель за 2023 год имеет фактическое значение 925 чел., выполнен на 100% (2022 год 743 чел.). Волонтеры регистрируются в  различных информационных системах, таких как: «Добро.ру» «Добровольцы России», «Молодежь России», участвуют в мероприятиях. Активно ведут волонтерскую деятельность учащиеся школ района, которые так же являются участниками «Движение первых».

# Вывод. Таким образом, цель №3, направленная на формирование условий для развития человеческого капитала, повышение занятости и сбалансированности рынка труда, развитие социальной сферы, в целом реализуется относительно успешно: отмечается высокое качество образования, рост населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Тем не менее ряд тенденций социального развития имеют неблагоприятный характер, в частности естественная убыль  населения, уровень среднемесячной заработной платы, остаются не решённые проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров в образовании, ограниченность финансовых ресурсов в организациях социальной сферы.

Цель № 4. Рациональное использование природного капитала

Показатель. Охват населения системой сбора и вывоза ТКО

Охват населения системой сбора и  вывоза ТКО  при планируемом значении 85%  имеет фактическое значение 92,35%. Населенные пункты, относящиеся к Северному сельскому поселению, пока не охвачены, но ведется работа по их охвату системой  сбора и вывоза мусора ТКО.

Показатель. Доля доходов от  налоговых платежей за землю в собственных доходах районного бюджета.

Общий объем поступлений по земельному налогу  в  2023 году составил 7,5 млн. рублей (2022 год- 7,1 млн.руб.), что составляет 4,4% (2022 год -3,8%) от собственных доходов.

Задача 4.1. Проведение мероприятий по эффективному  использованию земельного фонда района, вовлечение в хозяйственный оборот минерально-сырьевых  ресурсов района

Показатель. Доля доходов от арендных платежей за землю в собственных доходах районного бюджета

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в консолидированном бюджете  района за 2023 год составили 4,2 млн. руб. или 2,2% от  собственных доходов (2022 год -4,1 млн. руб. или 2,2% от собственных доходов)

Показатель. Количество недропользователей минерально-сырьевых  ресурсов района

На 01.01.2024 недропользователем Шегарского района, добывающим общераспространенные полезные ископаемые, является  ООО «Мажор плюс» - Кулманское месторождение ПГС.

В текущем году  Администрацией  Томской области был  объявлен  аукцион  на право пользования участком недр, включающим месторождение «Гусевское», расположенным в Шегарском районе Томской области, с целью разведки и добычи торфа, со стартовой ценой 1 153 721 051,00  руб. Заявок не поступило.

Задача 4.2. Формирование условий для организации и развития  туризма как доходной отрасли экономики района

Показатель. Число коллективных средств размещения

Наличие разнообразных туристских ресурсов в Шегарском районе создает условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, событийного, экологического, сельского, охоты и рыбалки. Вдоль реки Оби расположены базы отдыха. На сегодняшний день  работают следующие гостиничные объекты: база отдыха «Ивушка», база отдыха «Окунек», база отдыха «Лукоморье», база отдыха «Family home».Основной туристический  поток – население г.Томска и г.Северск, выезжающее в Шегарский район в летний период с целью семейного или группового отдыха. Самыми востребованными для группового летнего отдыха природными объектами Шегарского района являются озера Лебяжье и Родниковое.

Показатель. Количество проведённых  мероприятий событийного туризма на территории района

В  2023 году состоялось 16 массовых мероприятий (при плановом значении-18 мероприятий): межрайонный фестиваль любителей гармони «Играй, гармонь любимая», творческие встречи, посвященные земляку И.М. Смоктуновскому, народные гуляния «Праздник села», праздник, посвященный Дню молодежи, мероприятие, посвященное Дню защиты детей; народные гуляния «Шегарская Масленица», «Крестный ход» с чудотворной иконой (на мероприятие съехались паломники не только из Томской област, но из соседних областей),  девять  спортивных массовых мероприятий.

Задача 4.3. Развитие системы утилизации и переработки отходов

Показатель. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения.

Значение данного показателя за 2023 год составило 4,977 млн. рублей, что на 60,5% больше планового показателя, но на 5,6% меньше, чем в 2022 году.

Вывод. В целом цель №4 реализуется хорошо, большинство показателей имеет положительную динамику.

Цель №5.  Эффективная власть

Показатель. Уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления в рейтинге  муниципальных районов Томской области.

- Согласно указу Президента РФ от 28.04.2008 № 607 оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Томской области проводится по 4 городским округам и 16 муниципальным районам. В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления используются:

- 1) официальные данные, содержащиеся в докладах глав администраций городских округов и муниципальных районов, о достигнутых значениях показателей;

- 2) официальная и ведомственная статистическая информация;

- 3) данные независимых опросов населения;

4)аналитические записки, формируемые исполнительными органами государственной власти Томской области.

По итогам комплексной оценки за 2022 год Шегарский район в рейтинге муниципальных районов Томской области  снова занял  лидирующую позицию.

| Муниципальные районы | Значение комплексной оценки |  |  | Место |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Шегарский район | 0,361 | 0,483 | 0,460 | 15 | 1 | 1 |  |
| Томский район | 0,395 | 0,363 | 0,457 | 10 | 10 | 2 |  |
| Первомайский район | 0,402 | 0,475 | 0,454 | 8 | 2 | 3 |  |
| Молчановский район | 0,438 | 0,335 | 0,443 | 6 | 12 | 4 |  |
| Бакчарский район | 0,399 | 0,418 | 0,431 | 9 | 3 | 5 |  |
| Зырянский район | 0,456 | 0,416 | 0,417 | 3 | 4 | 6 |  |
| Каргасокский район | 0,371 | 0,370 | 0,397 | 13 | 9 | 7 |  |
| Тегульдетский район | 0,366 | 0,392 | 0,394 | 14 | 7 | 8 |  |
| Кривошеинский район | 0,483 | 0,415 | 0,381 | 1 | 5 | 9 |  |
| Александровский район | 0,348 | 0,304 | 0,375 | 16 | 15 | 10 |  |
| Верхнекетский район | 0,388 | 0,236 | 0,375 | 12 | 16 | 11 |  |
| Кожевниковский район | 0,432 | 0,335 | 0,367 | 7 | 11 | 12 |  |
| Асиновский район | 0,439 | 0,391 | 0,359 | 5 | 8 | 13 |  |
| Парабельский район | 0,457 | 0,400 | 0,351 | 2 | 6 | 14 |  |
| Чаинский район | 0,394 | 0,314 | 0,318 | 11 | 14 | 15 |  |
| Колпашевский район | 0,442 | 0,316 | 0,309 | 4 | 13 | 16 |  |

Показатель. Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципального  образования

Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципального образования «Шегарский район» в 2023 году составил  12,5 млн. рублей,  в  2022 году- 13,8  млн. рублей.

Задача 5.1. Формирование положительного имиджа района, активное использование методов и технологий муниципального маркетинга

Показатель. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района

На основании отчета по результатам проведения социологического исследования на тему: «Эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области» средняя оценка удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Шегарского района  за 2023 год  составила 49,7% от числа респондентов (2022 год-55%).

Задача 5.2. Повышение эффективного управления  муниципальными финансами и  муниципальным  имуществом

Показатель. Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования

Общий объем собственных доходов консолидированного бюджета МО «Шегарский район» в 2023 году составил 190,0 млн. руб., выполнение планового показателя на 116,5% (2022 год -184,6 млн. руб.).

Показатель. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за объекты муниципальной собственности,  в консолидированном бюджете  района за 2023 год составили 4,5 млн.руб.

(2021 год -4,4 млн.руб.), рост поступлений  связан  с индексацией  арендной платы.

Задача 5.3. Цифровизация муниципального  управления

Показатель. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, муниципального управления, муниципального хозяйства и строительства, общественного транспорта

В 2023 году органы местного самоуправления и муниципальные организации и предприятия МО «Шегарский район» открыли официальные страницы в социальных сетях, получены метки «Госпаблики». Еженедельно на страницах социальных сетей размещается от 3 постов о деятельности организации.

В Томской области, как и по всей России, в рамках национального проекта «Цифровая экономика», создана и запущена в эксплуатацию технологическая платформа «Госвеб». Это единая экосистема информационных сайтов с типовым дизайном, контентом и структурой. Платформа разработана с целью объединения официальных сайтов государственных и муниципальных учреждений в единую систему управления базами данных. С 2024 года сайта администрации Шегарского района и сельских поселений будут перенесены на платформу «Госвэб».

Показатель. Доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации Шегарского района

С 2023 года администрация Шегарского района перешла на систему электронного документооборота. Используется типовое облачное решение системы электронного документооборота ГИС «ТОР СЭД». Работа в системе электронного документооборота  повысит качество и скорость оказания муниципальных услуг. Кроме того, это позволит снизить трудовые, временные затраты организаций-участников и повысить качество и скорость рассмотрения обращений граждан.

В планах на 2024 год подключить все администрации сельских поселений, а также подведомственные учреждения и в результате перейти на полноценное масштабное использование программного обеспечения.

Вывод. Для дальнейшего успешного достижения цели №5 в прогнозном периоде   необходимо совершенствование технологий эффективности управления  муниципальным  имуществом, эффективности муниципального управления. Однако быстро меняющиеся условия внешней среды требуют от системы  муниципального управления гибкости и адаптивности, использования новых, эффективных подходов и инструментов, направленных на достижение целевых показателей стратегического развития района.

Приложение к отчету о ходе реализации Стратегии

Результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии

| # Наименование показателя | # Ед. изм. | # Год предшествующий отчетному | # Отчетный год |  | # Достижение целевого # показателя (%) | # Этапы реализации Стратегии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Факт (2022) | # План (2023) | # Факт (2023) |  | I этап 2024 год | II этап 2030 год |
| # Цель № 1. Развитие экономической базы и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | # млн. руб. | 2 199,0 | # 1 658,2 | Нет данных на текущую дату |  | # 1 767,8 | # 2 530,5 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по средним и крупным предприятиям | # млн. руб. | # 2,4 | # 2,0 | # 2,787 | # 139 | # 2,2 | # 4,0 |
| # Задача 1.1. Формирование условий для повышения эффективности деятельности существующих крупных сельскохозяйственных предприятий и активного привлечения инвестиций в развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | # % | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | # % к предыдущему году | # 106.6 | # 101,1 | Нет данных на текущую дату |  | # 102,5 | # 101,7 |
| # Задача 1.2.Создание условий для функционирования и развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |
| Число крестьянских фермерских хозяйств (на конец года) | # ед. | # 30 | # 35 | # 28 | # 80 | # 37 | # 43 |
| Поголовье КРС в МФХ (в ЛПХ и КФХ) | # всего ед. | # 3 917 | # 3 600 | # 3 537 | # 98 | # 3 650 | # 3 800 |
| # Задача 1.3. Создать условия для развития промышленности и предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в сопоставимых ценах | # % к пред. году | # 107,5 | 103,5 | # 114,5 | # 110,6 | # 103,8 | # 103,8 |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | # ед. | # 340 | # 360 | # 323 | # 89,7 | # 370 | # 402 |
| # Задача 1.4. Создать условия для улучшения инвестиционного климата на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям за счёт всех источников финансирования | # млн. руб | # 1 112,8 | 522,0 | # 570,918 | # 109,4 | # 580,4 | # 940,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств в расчете на 1 человека) | # тыс. рублей | # 54,0 | # 17,2 | # 24,641 | # 143,3 | # 18,1 | # 24,2 |
| # Цель № 2. Создание благоприятных условий для жизни и работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населённых пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | # % | # 13,15 | # 23,9 | # 15,08 | # 63,1 | # 24,8 | # 45 |
| # Задача 2.1. Развитие строительного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилья | # тыс. кв. м общей площади | # 5,778 | # 5 ,0 | # 6,018 | # 120,36 | # 5,0 | # 5,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | # всего кв. метров | # 25,18 | # 27,5 | - 25,65 | - 93,27 | # 28,1 | # 32,7 |
| # Задача 2.2. Развитие инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры района. # Повышение качества предоставляемых населению услуг ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года, -всего -с твердым покрытием | # км | # 336 # 247,5 | 336 249,5 | 336 248,7 | 100 99,7 | # 336 # 252,5 | # 336 270,5 |
| Уровень газификации природным газом (сетевым, сжиженным) жилого фонда | # % | # 52,3 | # 56,5 | # 51,8 | # 91,7 | # 58,2 | # 68 |
| Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом | # % | 56,52 | # 63,6 | 56,79 | # 89,3 | # 65,6 | # 76,2 |
| # Задача 2.3. Обеспечение безопасности населения.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений | # ед. | 203 | 198 | 190 | # 104,2 | # 197 | # 195 |
| Снижение количества ДТП на территории района | # ед. | 141 | 132 | 144 | # 91,66 | # 131 | # 125 |
| # Цель № 3. Создание условий для развития человеческого капитала на всей территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | # тыс. чел. | 19,908 | 18,400 | 19,771 | # 107,5 | # 18,22 | # 17,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | # руб. | 38 587,7 | # 38 547,3 | 43 949,4 | # 114 | # 39 747,3 | # 56 369,5 |
| Задача 3.1. Повышение уровня доходов и занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | # % | 2,1 | 2,2 | 1,5 | # 146,7 | # 2,2 | # 2,2 |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и без внешних совместителей) | # чел. | 3 003 | 3 150 | 3 021 | 95,9 | 3 200 | 3 300 |
| # Задача 3.2. Развитие системы здравоохранения в Шегарском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения | # - | -10,1 | # -9,8 | -11,1 | # 88,3 | # -8,3 | # -4,7 |
| Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек) | # - | 29,64 | # 35 | 30,85 | # 88,14 | # 35 | # 37 |
| Задача 3.3. Развитие системы образования Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 72,8 | # 62 | 72,85 | # 117,5 | # 65 | # 85 |
| Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | 100 | # 78 | 100 | # 128,2 | # 80 | # 94 |
| Задача 3.4. Развитие культуры в Шегарском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | ед. | 61 671 | # 33 500 | 77 200 | # в 2,3 раза | # 34 000 | # 40 000 |
| Количество посещений библиотек | ед. | 136 784 | # 154 398 | 163 471 | # 105,9 | # 162 174 | # 186 464 |
| Число посещений музея | ед. | 7 050 | # 7 759 | # 7 705 | # 99,3 | # 7 772 | # 8 976 |
| # Задача 3.5. Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 41,03 | # 42,1 | 46,3 | # 110 | # 43,2 | # 48,3 |
| Численность молодежи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | чел. | 743 | # 925 | 925 | # 100 | # 1 106 | # 2 273 |
| # Цель № 4. Рациональное использование природного капитала |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доходов от налоговых платежей за землю в собственных доходах районного бюджета | % | 3,8 | 4,8 | 4,4 | # 91,7 | # 5 | # 5,8 |
| Охват населения системой сбора и вывоза ТКО | % | 87,4 | 85 | 92,35 | # 108,6 | # 86 | # 92 |
| # Задача 4.1. Проведение мероприятий по эффективному использованию земельного фонда района, вовлечение в хозяйственный оборот минерально-сырьевых ресурсов района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля доходов от арендных платежей за землю в собственных доходах районного бюджета | % | 2,2 | 2,6 | 2,2 | # 84,6 | # 2,8 | # 3,5 |
| Количество недропользователей минерально-сырьевых ресурсов района | ед. | 1 | 1 | 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # Задача 4.2. Формирование условий для организации и развития туризма как доходной отрасли экономики района |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коллективных средств размещения | ед. | 4 | # 4 | 4 | # 100 | # 4 | # 5 |
| Количество проведённых мероприятий событийного туризма на территории района | ед. | 14 | # 18 | 16 | # 88,9 | # 21 | # 39 |
| # Задача 4.3. Развитие системы утилизации и переработки отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м |  | 24,0 | 8,710 | # 36,3 | # 24,7 | # 26,7 |
| Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения | млн.руб. | 5,274 | # 3,1 | 4,977 | # 160,5 | # 3,2 | # 3,5 |
| # Цель №5. Эффективная власть |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципального образования | млн. рублей | 13,8 | 18,8 | 12,5 | # 66,5 | # 19,5 | # 24,3 |
| Уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления в рейтинге муниципальных районов Томской области | место | # 1 | # 10 | итоги будут поведены в 3 квартале 2024 года | # - | # 10 | # 7 |
| # Задача 5.1. Формирование положительного имиджа района, активное использование методов и технологий муниципального маркетинга |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | процент от числа опрошенных | 55 | 36 | 49,7 | # 138 | # 37 | # 40 |
| Задача 5.2. Повышение эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования | млн. руб. | 184,6 | 163,1 | 190,0 | # 116,5 | # 169,30 | # 211,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района | млн. руб. | 4,4 | 4,4 | 4,5 | # 103,3 | # 4,6 | # 5,0 |
| # Задача 5.3. Цифровизация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, муниципального управления, муниципального хозяйства и строительства, общественного транспорта | % | 18 | 25 | 25 | # 100 | # 32 | # 100 |
| Доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации Шегарского района | % | 10 | 30,0 | 30 | # 100 | # 40 | # 100 |