# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10. 2024	№ 981

с. Мельниково

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования, реализации,  мониторинга и контроля»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии  с  письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.02.2023 №3493-ПК/Д19и и Министерства финансов Российской Федерации №26-02-06/9321 «О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»  в целях совершенствования работы в части программно-целевого планирования и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ на территории Шегарского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      - Утвердить порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» их формирования, реализации,  мониторинга и контроля согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      - Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» откорректировать действующие на  01.01.2025 года муниципальные программы в соответствии с Порядком, установленным настоящим постановлением при первом внесении изменений, но не позднее 31 декабря 2024 года.

      - Признать утратившими силу:

- - Постановление Администрации Шегарского района от 28.07.2014 №883 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации»;

- - Постановление Администрации Шегарского района от 13.07.2017 №567 «О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации»;

- - Постановление Администрации Шегарского района от 23.10.2023 №888 «О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации».

- 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Шегарский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.shegadm.ru) в срок не позднее 20 дней со дня подписания.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шегарского района.

Глава Шегарского района                                          А.К.Михкельсон

Саушкина И.В.

2-10-54

Приложение 1 к Постановлению

Администрации  Шегарского района

№ 981 от  14.10. 2024

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» их формирования, реализации,  мониторинга и контроля

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» их формирования, реализации, а также проведения мониторинга и контроля  муниципальных программ  (далее- Порядок) .

  - Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

-муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;

-цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

-подпрограмма (направление) муниципальной программы (далее - подпрограмма (направление) - комплекс взаимосвязанных по срокам и финансовым ресурсам процессных мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

-куратор муниципальной программы-заместитель главы Шегарского района, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;

-ответственный исполнитель муниципальной программы - далее – ответственный исполнитель) - структурное подразделение (должностное лицо) Администрации Шегарского района, которое определено Перечнем муниципальных программ в качестве ответственного в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

-соисполнители муниципальной программы (далее - соисполнители) – структурные подразделения Администрации Шегарского района и (или) иные главные распорядители средств районного бюджета, отвечающие за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной программы;

-структурные элементы муниципальной программы -муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий, необходимые и достаточные для достижения целей и показателей муниципальной программы;

-участник муниципальной программы (далее - участник) органы местного самоуправления Шегарского района, сторонние организации, участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;

-задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;

-мероприятие (результат) муниципальной программы – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;

- показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

-контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

-мониторинг реализации муниципальной программы - система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

1.3.Срок реализации муниципальной  программы указывается в паспорте муниципальной программы и должен составлять не менее 3 лет.

В муниципальной  программе устанавливается прогнозный период сроком на два года, следующих за годом окончания срока реализации муниципальной программы.

1.4.Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» и необходимости рациональной организации их решения муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач муниципальной программы. Подпрограмма муниципальной программы должна соответствовать целям, срокам и этапам реализации муниципальной программы, а также способствовать достижению значений целевых показателей.

2.Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития Шегарского района, отраженными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» (далее - Стратегия), с учетом документов стратегического планирования Российской Федерации и Томской области, государственных программ Российской Федерации и Томской области, положений федеральных и региональных проектов, а также задач и функций органов и структурных подразделений Администрации Шегарского района.

2.2. Муниципальная программа разрабатывается исходя из следующих принципов:

-обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район», установленных документами стратегического планирования;

-обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальные цели развития) и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Томской области;

-включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

-обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из бюджета  Томской области местному бюджету, бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, решение вопросов местного значения в соответствующих сферах, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных  программах;

-синхронизация муниципальных программ с государственными программами Томской области и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

-учет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;

-установление измеримых результатов реализации цели и задач муниципальных программ;

-наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели и задач муниципальной программы.

2.3. Муниципальная программа содержит:

а) стратегические приоритеты- приоритеты и цели развития муниципальной программы;

б) паспорт муниципальной программы;

в) паспорта структурных элементов (паспорта подпрограмм), включающие в том числе планы по их реализации;

г) правила предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы (в случае предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы);

д) правила предоставления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

е) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

ж) решения о заключении от имени  муниципального образования  муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках  муниципальной программы (при необходимости);

з) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной  программы в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами (при необходимости).

2.4.При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части путем группирования мероприятий в виде того или иного структурного элемента с учетом влияния на достижение соответствующих целей муниципальной программы.

В проектную часть включаются направления деятельности органов местного самоуправления, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

д) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

з) создание и развитие информационных систем;

и) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

к) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

В процессную часть включаются направления деятельности органов местных самоуправления, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

в)предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г)оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

д) обслуживание муниципального долга;

е)иные направления деятельности.

В проектной и процессной части муниципальной программы рекомендуется формировать муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий.

При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

3.Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы включает:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития;

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными в Стратегии Шегарского района, иных документах стратегического планирования района в сфере реализации муниципальной программы;

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ  Томской области;

г) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

3.2. Раздел 2. Паспорт муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы утверждается   по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения:

а) наименование муниципальной программы;

б) цели и показатели, их характеризующие;

в) сроки реализации;

г) перечень структурных элементов;

д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам;

е) сведения о кураторе, ответственном исполнителе;

ж) связь с национальными целями,  государственными программами Томской области   (при наличии).

3.2.1.Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации  муниципальной программы);

- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы  Стратегии);

- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цели муниципальной программы формулируются  с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Томской области, формулируется в соответствии с целями государственных программ Томской области.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования.

3.2.2. В перечень показателей муниципальных программ, показателей ее структурных элементов необходимо включать:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б)показатели аналогичные утверждённым показателям соответствующих государственных программ Российской Федерации и Томской области;

в)показатели приоритетов социально-экономического развития Шегарского района, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы Томской области  и (или) ее структурного элемента.

3.3. Раздел 3. Паспорт подпрограммы (направления)  муниципальной программы.

Раздел заполняется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Если в муниципальной программе предусмотрено несколько подпрограмм (направлений), то для каждой подпрограммы  разрабатывается свой паспорт.

Информацию о мероприятиях (результатах) муниципальной программы с детализацией до контрольных точек отражают в плане реализации муниципальной программы, согласно  приложению №3 к настоящему порядку.

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития района.

4.2.Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются:

а) бюджетные ассигнования местного бюджета, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, бюджета  Томской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов  местному бюджету;

б) внебюджетные источники.

4.3.Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте подпрограммы (направления) муниципальной программы  приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

5.Разработка муниципальной программы и внесение в нее изменений

5.1.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Шегарского района до 01 июня года, предшествующего  году реализации муниципальных программ.

Экономический отдел Администрации Шегарского района (далее –экономический отдел) готовит перечень муниципальных программ на основании предложений структурных подразделений Администрации Шегарского района и исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) цели реализации муниципальных программ;

3) сроки реализации муниципальных программ (подпрограмм);

4) наименования ответственных исполнителей.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки осуществляется в случае необходимости выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в целях получения межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов.

При необходимости в данный перечень допускается включение комплексных муниципальных программ, предметом которых является достижение приоритетов и целей государственной и муниципальной политики межотраслевого и (или) территориального характера, затрагивающих несколько сфер.

5.2. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор. Формирование муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем, подпрограммы - соответствующим соисполнителем такой программы с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений Администрации Шегарского района.

5.3. Проект муниципальной программы, одновременно с проектом постановления Администрации Шегарского района об утверждении муниципальной программы направляется до 20 августа года, предшествующего началу реализации муниципальной программы на согласование в экономический отдел и Управление финансов Администрации Шегарского района с сопроводительным письмом и прилагаемыми экономическими обоснованиями, документами, подтверждающими финансирование программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области (в электронном и печатном видах).

5.4. Экономический отдел в течение 5 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный проект муниципальной программы на предмет:

-соответствия муниципальной программы утвержденному перечню муниципальных программ;

-соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

-соответствия целей и задач муниципальной программы, подпрограммы и их показателей системе целей и задач Стратегии социально-экономического развития Шегарского района;

-наличия (в соответствии с требованиями Порядка проведения проверки инвестиционных проектов) положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Шегарский район», направляемых на капитальные вложения (при включении Объектов в перечень объектов капитальных вложений, подготовленный с учетом требований муниципальных правовых актов Администрации Шегарского района);

-влияния мероприятий муниципальной программы на достижение показателей, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», приоритетов и целей развития Томской области и Шегарского района, установленных в документах стратегического планирования;

-наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

-наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).

5.5.Управление финансов Администрации Шегарского района в течение 5 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный проект муниципальной программы на предмет:

-соответствия объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в проекте муниципальной программы, предельным объемам бюджетных ассигнований, включая объемы финансирования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в том числе на разработку проектно-сметной документации;

-соответствия наименования подпрограмм, основных мероприятий наименованиям кодов целевых статей расходов бюджетной классификации бюджета муниципального образования «Шегарский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период.

-соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части местного бюджета.

Согласование осуществляется на основании представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

5.6. В целях обеспечения открытости и доступности информации, ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Проекты муниципальных программ», разработанный проект муниципальной программы для общественного обсуждения. Срок начала и окончания общественного обсуждения проектов документа определяется ответственным исполнителем, при этом общая продолжительность их проведения не может быть менее 10 рабочих дней и более 20 рабочих дней со дня его размещения.

5.7.Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект  муниципальной программы, с учетом поступивших замечаний.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Экономический отдел и Управление финансов для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 5 дней с момента представления проекта на повторную экспертизу.

Подготовленный (доработанный) и согласованный с Экономическим отделом Администрации Шегарского района, Управлением финансов Администрации Шегарского района, со структурными подразделениями Администрации Шегарского района, являющимися соисполнителями (участниками) муниципальной программы, проект постановления Администрации Шегарского района об утверждении муниципальной программы, представляется в Контрольно-счетный орган Шегарского района в порядке, предусмотренном решением Думы Шегарского района от 19.07.2022 года № 224 «Об утверждении порядка направления проектов нормативных правовых актов Администрации Шегарского района на экспертизу в Контрольно-счетный орган Шегарского района».

Проект муниципальной программы вместе с заключением Контрольно-счетного органа Шегарского района в установленном порядке представляется ответственным исполнителем на подпись Главе Шегарского района.

После утверждения муниципальной программы (внесения изменения) ответственный исполнитель размещает ее на официальном сайте Муниципального образования «Шегарский район» и в государственной автоматизированной системе «Управление».

5.8. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1 ноября текущего года.

5.9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

5.10.Внесение изменений в муниципальную программу может осуществляться по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя, участника), а также по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, проводимой в порядке, установленном постановлением Администрации Шегарского района.

5.11.Изменения в  муниципальную  программу в   течение финансового года вносятся в целях:

-приведения  муниципальной  программы в соответствие с федеральным законодательством ,  законодательством Томской области, муниципальными правовыми актами Шегарского района, в том числе с документами стратегического планирования Российской Федерации, Томской области, Шегарского района в случае установления (изменения) в них контрольных значений показателей для муниципальных образований, а также в целях соблюдения требований, указанных в соглашениях, заключенных Администрацией Шегарского района с исполнительно-распорядительными органами Томской области;

-выполнения требований (устранения замечаний) контрольных и надзорных органов государственной власти и местного самоуправления;

- в случае выделения или изменения  бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий.

5.12. Внесение изменений в муниципальную программу, ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой программы, ее структурного элемента.

5.13. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных  программ в случае: необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов  финансирования в связи с предоставлением из областного  и федерального бюджетов  средств на их реализацию или изменением объема указанных средств. При этом ответственным исполнителем формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях относительно её действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов предлагаемых изменений.

5.14. Внесение изменений в муниципальную программу, таких как:

-	технические исправления, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы);

-	перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

-	изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию,

осуществляется путем принятия соответствующего постановления Администрации Шегарского района, проект которого готовит  ответственный исполнитель.

6.Организации системы управления реализацией

муниципальной программы

6.1.В целях повышения эффективности управления реализацией муниципальной программы определяется ее куратор.

6.2.Куратором назначается заместитель главы Шегарского района, отвечающий за вопросы в сфере, соответствующей направлению муниципальной программы, и курирующий деятельность ответственного исполнителя.

6.3.К полномочиям куратора относятся:

а) координация разработки и реализации  муниципальной программы;

б)одобрение стратегических приоритетов, целей, показателей и структуры муниципальной программы;

в)одобрение параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

г)осуществление на постоянной основе контроля реализации муниципальной программы, в том числе рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

д)принятие решений о внесении изменений в муниципальную программу;

е)урегулирование разногласий между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы  по параметрам муниципальной программы;

ж)выполнение иных полномочий.

6.4.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а)координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы;

б)обеспечивает совместно с соисполнителями разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение;

в)организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;

г)координирует деятельность соисполнителей по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д)запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж)на основании информации, полученной от соисполнителей, участников подготавливает квартальные и годовой отчеты и доклад о ходе реализации муниципальной программы и представляет их в  экономический отдел и Управление финансов Администрации Шегарского района;

з)несет ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы;

и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.5.Соисполнители муниципальной программы:

а)осуществляют разработку структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями, и направляют их ответственному исполнителю;

б)согласовывают проект муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

в)обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, региональных проектов и комплекса процессных мероприятий;

г)запрашивают у участников муниципальной программы  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д)представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического отдела и Управления финансов Администрации Шегарского района;

е)вносят предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в муниципальную программу;

ж)несут ответственность за достижение показателей задач муниципальной программы, цели муниципальной программы;

з)выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.6. Участники муниципальной программы:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) региональных проектов, направленных на достижение задач национального проекта, региональных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности;

в) несут ответственность за достижение показателей, результатов комплексов процессных мероприятий и показателей непосредственного результата мероприятий;

г) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.7. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), основных мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность представляемых сведений.

- Мониторинга и  контроль реализации муниципальной программы

7.1.Под мониторингом реализации муниципальной  программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной  программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

7.2.Мониторинг реализации муниципальной программы проводится ежеквартально (за исключением IV квартала) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года нарастающим итогом с начала года.

Объектами мониторинга реализации муниципальной программы являются наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, ход реализации мероприятий плана реализации и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий, а также информация о ходе выполнения показателей муниципальной программы.

7.3.Результаты мониторинга муниципальной программы ежеквартально не позднее 13-го числа месяца следующего за отчетным периодом  доводятся ответственным исполнителем до куратора муниципальной программы в виде информации, включающей:

1)информацию о расходах бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный период;

2) информацию о выполнении контрольных событий (предусмотрено в отчетном периоде, из них: выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие), не выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие), выполнено досрочно (с указанием фактических расходов на мероприятие);

3) причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия и реализацию муниципальной программы в целом.

7.4.Ответственные  исполнители готовят  итоговый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме  согласно приложению №4 не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным  и предоставляют его  в  экономический отдел и Управление финансов Администрации Шегарского района с пояснительной запиской, которая должна содержать следующую информацию:

-о выполнении программных мероприятий;

-о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

-о достижении показателей (контрольных точках).

7.5.Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы. При формировании отчетов обязательно представление подтверждающих достижение показателей, результатов выполнения мероприятий и контрольных точек документов.

7.6.В случае непредставления ответственным  исполнителем отчетности в надлежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 7.4. настоящего Порядка, 	экономический отдел направляет на рассмотрение Главе Шегарского района предложение о принятии в установленном порядке мер к куратору муниципальной программы, ответственному за общую организацию  реализации программы.

7.7.Экономический отдел и Управление финансов Администрации Шегарского района с учетом информации, полученной от ответственных исполнителей муниципальных программ, ежегодно до 8 апреля подготавливают и направляют Главе района сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ Шегарского района и рейтинг муниципальных программ, составленный по результатам оценки их эффективности. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации  Шегарского района.

7.8. Отчёты о реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте  Шегарского района, а также в ГАС «Управление».

- Приложение №1 к  Порядку

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально- экономического развития Шегарского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателя |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | n. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Год начала - год окончания |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |

Перечень структурных элементов  муниципальной  программы

| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| - Подпрограмма (направление) 1 |  |  |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |
| Задача 1. |  |  |
| Задача 2. |  |  |
| Задача N. |  |  |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий 2 |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  |
| Задача 1. |  |  |
| Задача 2. |  |  |
| Задача N. |  |  |
| - Национальный проект, региональный проект 1 |  |  |
| - 1 .Муниципальный проект 1 |  |  |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта |  |  |
| Результат 1. |  |  |
| Результат 2. |  |  |
| Результат N. |  |  |

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

и сведения о порядке сбора информации  по показателям и методике их расчета

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Периодичность сбора данных <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <3> | Метод сбора информации <4> | Ответственный за сбор данных по показателю <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели задачи 1 муниципальной программы (цели подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели задачи n муниципальной программы (цели подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |

- Требования к заполнению формы

<1> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).

<2> Указывается вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату и т.д.).

<3> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя (в случае если показатель расчетный).

<4> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<5> Приводится наименование органа или структурного подразделения Администрации  Шегарского района, ответственного за сбор данных по показателю.

- Приложение №2 к  Порядку

- Паспорт подпрограммы (направления)  муниципальной программы

| Наименование подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму (направление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (направления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы (направления) и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя (в году, предшествующе му очередному финансовому году) |  | Планируемое значение показателя |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | n. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы (направления) | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы (направления) и их значение (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя | Базовое значение показателя ( в году, предшествующе му очередному финансовому году) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи n |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (направления) (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Прогнозный период 1-й год | Прогнозный период 2-й год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №3 к  Порядку

План реализации  муниципальной программы

___________________________________________________

(название программы)

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Тип мероприятия (результата) | Наименование объекта | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (руб.) |  | Объем ресурсного обеспечения за счет, внебюджетных источников (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. федеральные (региональные) средства, поступившие в районный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальный проект (региональный в случае участия) «Наименование» Общественно значимый результат или задача проекта «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Результат «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.N | Контрольная точка N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование» (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Контрольная точка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.N | Контрольная точка N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Контрольная точка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.N | Контрольная точка N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________

Приложение №4 к  Порядку

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

___________________________________________________

(название программы)

за   20__ год

| N пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели реализации программных мероприятий |  |  | Примечание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  |  |  |  | в т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства |  |  |  | внебюджетные источники | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> |  |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |  |  | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*>   -   указываются   показатели   мероприятий,   предусмотренные   в  утвержденной   муниципальной программе,   в  количественном  выражении  (техническая  готовность объектов  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта, количество приобретенного  (установленного)  оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<**> - графа «Примечание» обязательно заполняется по  мероприятиям,  по которым  имеется  отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП ______________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)        дата

Исполнитель _____________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)        дата