# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2014	№ 1054

с. Мельниково

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»

В целях оптимального благоприятствованию развитию образования на территории Шегарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Шегарского района:

от 15.05.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной целевой  Программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2013-2015 годы»;

от 20.08.2013 № 276а «О внесении дополнений в постановление Администрации Шегарского района от 15.05.2013 года № 154 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2013-2015 годы»;

от 12.05.2014 № 510 «О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 15.05.2013 года № 154 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2013-2015 годы»;

от 09.08.2012 № 171 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2012-2015 годы»;

от 25.11.2013 № 464 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы общего образования Шегарского района на 2014-2016 годы»;

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере А.Б. Сычева.

Глава Шегарского района	В.Г. Емельянов

Гоморова О.А.,  (38247)30-129

Приложение к Постановлению Администрации Шегарского района от 11.09.2014 № 1054

Содержание

Обозначения и сокращения	2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа  «Развитие образования в шегарском районе на 2015-2019 годы»	3

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы	3

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	5

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»	..20

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	37

4.  Подпрограмма «Управление системой образования»	50

Приложение 1. Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

- Обозначения и сокращения

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ДОД – дополнительное образование детей;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ед. – единиц;

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;

М – мероприятие муниципальной программы;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»;

ОО – образовательная организация;

МП – муниципальная программа;

ОМ – основное мероприятие муниципальной программы;

Пп – подпрограмма муниципальной программы;

СМИ – средства массовой информации;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

тыс. руб. – тысяч рублей;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ЦС – целевая статья;

чел. – человек.

# муниципальнАЯ программа «Развитие образования В ШЕГАРСКОМ РАЙОНЕ                          на 2015-2019 годы»

## Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1. Развитие дошкольного образования 2. Развитие общего образования 3. Развитие дополнительного образования детей 4. Управление системой образования |
| Ответственные исполнители | Управление образования Администрации Шегарского района |
| Соисполнители подпрограмм | Администрация Шегарского района |
| Цель | Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории МО «Шегарский район» |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Шегарский район», повышение его доступности и качества. 2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории МО «Шегарский район», обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей. 3. Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории МО «Шегарский район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. 4. Повышение эффективности и результативности системы образования МО «Шегарский район». |
| Целевые показатели | Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО «Шегарский район» | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» составит 1036006,68 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета МО «Шегарский район» – 119019,48тыс. рублей, за счет субвенций, субсидий из бюджета Томской области – 905890,3 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе. собственные средства бюджета МО «Шегарский район»; Субвенции, субсидии из бюджета Томской области; иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области. 2015 г.; 167262,0; 6207,4; 159105,6; 1949,0. 2016 г.; 213395,2; 41872,0; 169447,5; 2075,7. 2017 г.; 216527,8; 33855,6; 180461,6; 2210,6. 2018 г.; 214079,2; 19533,3; 192191,6; 2354,3. 2019 г.; 224742,48; 17551,18; 204684,0; 2507,3. Итого; 1036006,68; 119019,48; 905890,3; 1949,0. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации муниципальной программы является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, дополнительного образования и воспитания детей. Сфера образования является инвестициями в будущее, поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое развитие района, области и страны. Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. |

## 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Администрации Шегарского района |
| Соисполнители | Администрация Шегарского района |
| Цель | Организация предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования на территории Шегарского района |
| Задачи | 1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района. 2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов. 3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования. 4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях. 6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных организациях качественным сбалансированным питанием. 7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. 8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов. 2) Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-7 лет, процентов. 3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов. 4) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 5) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, |

|  | здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, процентов. 6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, рублей. 7) Укомплектованность образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов. 8) Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников, процентов. 9) Доля руководителей дошкольных образовательных организаций Шегарского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 10) Доля педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 11) Удельный вес образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, процентов. 12) Доля выпускников образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе, процентов. 13) Независимая оценка качества дошкольного образования. 14) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Сарапула | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств муниципального бюджета составит 129606,8 тыс. рублей, за счет субвенций, субсидий из бюджета Томской области – 116258,8тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств муниципального бюджета по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе:. Средства муниципального бюджета; Субвенции из областного бюджета. 2015 г.; 22357,1; 1938,0; 20419,1. 2016 г.; 24816,3; 3070,0; 21746,3. 2017 г.; 24479,7; 1320,0; 23159,7. 2018 г.; 27895,2; 3230,0; 24665,2. 2019 г.; 30058,5; 3790,0; 26268,5. Итого 2015-2019г; 129606,8; 13348,0; 116258,8. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального бюджета подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) обеспечение к 2016 году для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать услуги дошкольного образования; 2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных государственных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования; 3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1.1. Характеристика сферы деятельности

На территории Шегарского района по состоянию на 01.09.2014 года функционирует 17 муниципальных образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования: (3 дошкольных образовательных организации и 14 общеобразовательных школ); их воспитанникам  являются 720 детей.

Всего численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на начало 2014 года на территории Шегарского района составляла 1726 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 7 лет предполагает уменьшение численности детей данной возрастной категории до 2018 года, затем  в 2019 году – незначительное увеличение:

| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-7 лет, человек | 1668 | 1726 | 1716 | 1703 | 1688 | 1679 | 1714 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 100,3 | 103,5 | 99,4 | 99,2 | 99,1 | 99,5 | 102,1 |

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, стоящие на учете, получают дошкольное образование. На учете для определения в  дошкольные образовательные учреждения на 01.09.2014 года состоит  213 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации реализуется комплекс мер, в числе которых:

- увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания;

- реконструкция  и капитальный ремонт зданий образовательных организаций с     целью открытия дошкольных групп кратковременного и  сокращенного дня пребывания детей.

Участие Шегарского района в реализации государственной  программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»  позволило в 2013 году создать дополнительно 70 мест в дошкольных группах на базе общеобразовательных школ, реализующих программы дошкольного образования: в режиме сокращенного дня в МБОУ «Шегарская СОШ № 1» -20 мест, в МБОУ «Маркеловская СОШ» -20 мест, в МБОУ «Монастырская СОШ» - 10 мест; в режиме кратковременного пребывания детей в Татьяновской и Вознесенской школах по 10 мест.

В 8 селах Шегарского района созданы условия для функционирования групп  сокращенного дня пребывания, в 7 селах дети посещают группы кратковременного пребывания, в режиме полного дня работает только МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида».

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют педагогическую деятельность по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие и  художественно-эстетическое развитие. Для обеспечения всестороннего развития и воспитания каждого ребенка, реабилитации, коррекции имеющихся нарушений в физическом и психическом развитии, решения проблем социальной адаптации и предшкольной подготовки на базе Шегарского детского сада №1 функционирует логопедическая группа на 16 детей, а также с февраля 2014 года работает консультационный центр для представления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные группы или получающих дошкольное образование в форме семейного образования.

Численность работников дошкольных образовательных организаций в 2014 году составила 112 человек, в том числе 37 педагогических работников, из них высшее образование имеют 38 процентов. Средний возраст педагогов дошкольных образовательных организаций составляет 41 год, и молодых педагогов с каждым годом становится больше.

Острой проблемой является неукомплектованность  дошкольных групп общеобразовательных школ квалифицированными педагогическими кадрами. По состоянию на 15 августа 2014 года не имеют специального образования - 4 чел., не прошли вовремя курсы повышения квалификации - 3 воспитателя.

Заработная плата работников дошкольных образовательных организаций в 2014 году составит23554 рублей, (плановая в 2015 году –24000 рублей).

Все дошкольные образовательные организации имеют свой сайт в сети Интернет.

В 2014 году появилась  возможность получения муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде.

2.2. Приоритеты, цели и задачи

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Томской области. Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного образования, а именно:

- достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»);

- довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной политики»);

- обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято постановление Администрации Томской области от 31.11.2012 г. № 485а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы»; постановление Администрации Томской области от 24.12.2013 г. № 564а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а» (об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»); Постановлением Администрации Шегарского районаот24.04.2013 года № 142 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в  сфере образования Шегарского района Томской области», направленные на повышение эффективности образования и науки», который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по следующим направлениям:

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отнесены:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Шегарского района.

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации.

Законом Томской области от 12.08.2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» органы местного самоуправления районов области наделены следующими государственными полномочиями:

1) по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии.

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в Шегарском районе, исходя из установленных и переданных полномочий, с учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района, повышение его доступности и качества.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района;

- создание дополнительных мест в образовательных организациях различных типов;

- реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях;

- обеспечение детей качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях;

- внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников  дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном образовании. Предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, процентов.

Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Задача достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет поставлена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

- Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.

Показатель характеризует готовность детей к получению начального общего образования. Дети, посещающие детские сады, лучше адаптируются к школе, демонстрируют более высокие учебные достижения, что закладывает основу для успешной социальной реализации в дальнейшем.

- Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует процесс реализации требований федерального законодательства к организации дошкольного образования, структуре и содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного образования; влияет на качество дошкольного образования.

- Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов.

Показатель характеризует безопасность условий для образования и воспитания детей в  дошкольных образовательных организациях. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  дошкольных образовательных организаций14129 рублей, у педагогических работников  23554 рублей.

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Укомплектованность дошкольных образовательных организаций  персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов.

Показатель характеризует обеспеченность дошкольных образовательных организаций кадрами. Влияет на качество общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению педагогических работников в муниципальные дошкольные образовательные организации.

- Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций, влияет на качество дошкольного образования.

- Доля руководителей дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций от результатов профессиональной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, эффективность и результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию руководителей дошкольных образовательных организаций.

- Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций от результатов их профессиональной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, размер заработной платы и квалификацию педагогических работников.

- Удельный вес дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, процентов.

Показатель характеризует использование единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей при расчете субсидий на выполнение муниципального задание на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования. Влияет на эффективность деятельности дошкольных образовательных организаций.

- Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе, процентов.

Показатель характеризует качество дошкольного образования.

- Независимая оценка качества дошкольного образования.

Показатель характеризует качество дошкольного образования.

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, процентов.

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Шегарского района. Административный регламент данной услуги утвержден постановлением Администрации Шегарского района от 31 марта 2014 года № 356 (с учетом изменений от 07 мая 2014 г. № 496). Услуга доступна для получения в электронном виде  по адресу: http://www.shegadm.ru/.

В 2015-2016 годах данная услуга предоставляется централизованно Управлением образования, с 2017 года будет делегирована дошкольным образовательным организациям.

- Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг образовательными организациями Шегарского района, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, путем выполнения муниципальных заданий.

Предоставляются муниципальные услуги:

- предоставление дошкольного образования;

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

- диагностическая, консультативная, психолого-педагогическая помощь родителям детей, обучающихся на уровне дошкольного образования в форме семейного образования;

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий  образовательным организациям Шегарского района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет:

- субвенции из бюджета Томской области на финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- средств  муниципального бюджета Шегарского района на обеспечение деятельности подведомственных организаций.

- Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в   образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение решения Думы Шегарского района от 10.09.2013 г. № 240  и распоряжения Администрации Шегарского района от 31.10.2013 г. № 248 по выплате компенсации части родительской платы за содержание, присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход  в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Предоставление мер социальной поддержки по снижению родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до 65 рублей за 1 дето/день.

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273  полномочий по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией. Соответствующие меры социальной поддержки подкреплены решением Думы Шегарского района Томской области от 10.09.2013 года. Снижение платы за детей с ОВЗ установлено постановлением Администрации Шегарского района от 25.10.2013 г. № 407.

- Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций.

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий  дошкольным образовательным организациям на иные цели. Основное мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Запланировано строительство  теневых навесов на детских площадках:

в 2015 году: МБОУ «Каргалинская ООШ», МБОУ «Бабарыкинская СОШ»;

в 2016 году: МКОУ «Вороновская НОШ», МБДОУ «Шегарский детский сад №2»,, МБОУ «Монастырская СОШ»;

в 2017 году: МБОУ «Шегарская СОШ №1», МБОУ «Баткатская СОШ», МБОУ «Трубачевская СОШ», МБОУ «Гусевская СОШ»;

в 2018 году: МБДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида», МБДОУ «Шегарский детский сад №2»;

в 2019 году: МБОУ «Маркеловская СОШ»,  МБОУ «Анастасьевская СОШ», МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»».

6) Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях: МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»», МБДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида», МБДОУ «Шегарский детский сад №2».

7) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

- установка видеонаблюдения в МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»», МБДОУ «Шегарский детский сад № 2»;

- ограждение  МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»», МБДОУ «Шегарский детский сад № 2», МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида";

- установка автоматизированной системы контроля доступа в  МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида", МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»», МБДОУ «Шегарский детский сад № 2»;

- замена уличного освещения в  МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида",

МБДОУ «Шегарский детский сад № 2».

8) В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных органов и принятие мер реагирования.

9) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям дошкольных образовательных организаций. Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в которых дошкольные образовательные организации Шегарского района принимают активное участие.

- Капитальный ремонт и реконструкция дошкольных образовательных организаций Шегарского района:

- капитальный ремонт системы отопления в МБДОУ «Шегарский детский сад № 2»;

- замена электропроводки в МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»», МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида»;

- замена деревянных оконных рам на пластиковые окна в МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»»;

- замена кровли в  МБДОУ «Шегарский детский сад № 2», в МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида»;

- капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в  МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида».

- Основное мероприятие будет реализовываться в рамках софинансирования мероприятий по реализации государственной программы «Обеспечение доступности и   развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»:

- открытие дошкольных групп сокращенного пребывания детей на базе МБОУ «Гусевская СОШ» на 15 мест, МБОУ «Трубачевская СОШ» на 15 мест;

- открытие дошкольной группы кратковременного пребывания на базе МКОУ «Новоильиская НОШ» на 10 мест.

12) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация работы муниципальной базовой площадки на базе МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» по отработке моделей введения ФГОС дошкольного образования,  разработка  образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей;

- организация работы районного методического объединения дошкольных работников  по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования;

- уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований  к условиям организации дошкольного образования);

- разработка образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, к  01.01.2016 года.

13) Реализация комплекса мер по  использованию корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств.

14) Организация подготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках основного мероприятия осуществляется набор на подготовку кадров для организаций дошкольного образования, а также повышение квалификации руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с Томским областным институтом повышения квалификации работников образования, Томским педагогическим университетом, Томским региональным центром развития образования.

15) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и методику проведения  независимой оценки качества дошкольного образования в образовательных организациях Шегарского района; затем - регулярно проводить такую оценку.

16) Реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и работниками дошкольных образовательных организаций.

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника.

17) Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования на территории Шегарского района.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

- взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

б) подготовка и публикация информации на сайте Управления образования и Администрации Шегарского района об организации предоставления дошкольного образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования;

в) осуществление контроля публикации информации о деятельности дошкольных образовательных организаций, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций.

18) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

- рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования;

- публикация на официальном сайте Администрации Шегарского района в актуальном состоянии информации об образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, контактных телефонах и адресах электронной почты.

1.6. Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации Шегарского района от 31 марта 2014г. № 356 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Положение о порядке комплектования детьми образовательных организаций Шегарского района, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, утверждено постановлением Администрации Шегарского района от 01.08.2014 года и размещено на сайте Управления образования.

Постановлением Администрации Шегарского района от 25 октября 2013 г. № 407 установлена плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Постановлением Администрации Шегарского района от 24 апреля 2013 года № 551 утверждена «Дорожная карта» изменений в  сферы образования  Шегарского района, направленная на повышение эффективности образования. Указанный План мероприятий «дорожная карта» содержит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2012-2018 годов.

Постановлением Администрации Шегарского района от 15.05.2013 года № 155 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных Управлению образования.

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие муниципальные услуги:

- предоставление дошкольного образования;

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

- диагностическая, консультативная, психолого-педагогическая помощь родителям детей, обучающихся на уровне дошкольного образования в форме семейного образования.

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, находящимися в ведении Управления образования,  в качестве основных видов деятельности. Перечень  утвержден Постановлением  Администрации Шегарского района от 29.06.2011г.  № 472 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Шегарского района в качестве основных видов деятельности».

Оказывают соответствующие муниципальные услуги бюджетные и казённые образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Томской области по следующим направлениям:

- софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития дошкольного образования;

- исполнение переданных Законом Томской области от 12.08.2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей (законных представителей)  детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- подготовка и переподготовка кадров для дошкольных образовательных организаций;

- внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

В реализации подпрограммы принимают участие образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.

К управлению образовательными организациями привлекаются родители.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере дошкольного образования.

1.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства муниципального бюджета Шегарского района;

- субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области;

- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в  образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета Шегарского района составит 129606,8 тыс. рублей, в том числе за счет  средств муниципального бюджета – 13348,0 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Томской области – 116258,8тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств муниципального  бюджетаШегарского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства муниципального бюджета | Субвенции из областного бюджета |
| 2015 г. | 22357,1 | 1938,0 | 20419,1 |
| 2016 г. | 24816,3 | 3070,0 | 21746,3 |
| 2017 г. | 24479,7 | 1320,0 | 23159,7 |
| 2018 г. | 27895,2 | 3230,0 | 24665,2 |
| 2019 г. | 30058,5 | 3790,0 | 26268,5 |
| Итого 2015-2019 гг. | 129606,8 | 13348,0 | 116258,8 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» сформировано в соответствии с проектом бюджета  района на 2015 год, с применением  индекса инфляции 1,065.

Средства на капитальное строительство и реконструкцию дошкольных групп образовательных организаций Шегарского района будут учтены в подпрограмме  в соответствии с мероприятиями ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы».

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального бюджета Шегарского района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

1.10. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и казённых образовательных организаций путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль  их выполнения.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией  дошкольных групп образовательных организаций Шегарского района, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Томской области.

- Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. Это касается вопросов, связанных с введением государственной системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере дошкольного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и региональном уровнях, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

- Природные или техногенные чрезвычайные ситуации

Для  образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, существует вероятность оказаться затронутыми пожарами. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных катастроф образовательные организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В администрации Шегарского района разработан план действий на случай возникновения природных  катастроф. В образовательных организациях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

- Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать услуги дошкольного образования;

- повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных государственных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

## 2. Подпрограмма «Развитие общего образования»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие общего образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования |
| Соисполнители | Администрация Шегарского района |
| Цель | Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шегарского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей |
| Задачи | 1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. 2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования. 4) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. 5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях. 6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях. 7)Реализация системы мотивации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. 8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. 2) Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, процентов. 3) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов. 4) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: - на уровне начального общего образования; - на уровне основного общего образования; - на уровне среднего общего образования. 5) Доля общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных организаций, процентов. 6) Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, процентов. 7) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов. 8) Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов. 9) Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием, процентов. 10) Среднемесячная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных организаций, рублей. 11) Укомплектованность общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием. 12) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей организаций общего образования, процентов. 13) Доля руководителей общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 14) Доля учителей общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 15) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс. рублей. 16)Независимая оценка качества общего образования. 17) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Шегарского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета Шегарского района составит 887761,78 тыс. рублей. Годы реализации; Финансирование. 2015 г.; 143629,0. 2016 г.; 181225,9. 2017 г.; 185533,0. 2018 г.; 184451,7. 2019 г.; 192922,18. Итого 2015-2019 гг.; 887761,78. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего общего образования с 2020/21 учебного года; 2) повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования; 3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от лучших результатов; 4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной деятельности. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

2.1. Характеристика сферы деятельности

Муниципальная система общего образования на начало 2014-2015 учебного года представлена 16 общеобразовательными организациями - 10 средними, 2 основными и 4 начальными общеобразовательными  школами.

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях на 1 сентября 2014 году составила 1864 человека. По прогнозным оценкам, данный показатель в среднесрочной перспективе сильно изменяться не будет:

| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, чел. | 1864 | 1871 | 1803 | 1827 | 1825 | 1817 | 1850 |

В целях обеспечения условий для получения качественного образования организован подвоз  321 обучающемуся, который осуществляется 13 автобусами.

В образовательных организациях района обучается 23 детей-инвалидов, в том числе для 5 детей-инвалидов организовано дистанционное обучение. Все обучающиеся данной категории получили специализированное оборудование. Автоматизированные рабочие места установлены по месту жительства детей - инвалидов и подключены к сети Интернет.

По адаптированным образовательным  программам обучается 238 детей или более 13% от общего количества обучающихся.

Достижения качественного образования невозможно без адекватной системы мониторинга всего процесса образования и его оценки.

Одним из элементов оценки качества образования является государственная (итоговая) аттестация.

В 2014-2015 учебном году ЕГЭ проводился по 9 общеобразовательным предметам, в  котором приняли участие 58 выпускников.

7 выпускников общеобразовательных организаций получили высший результат по предметам от 81 до 92 баллов. Доля выпускников, сдавших успешно все выбранные предметы, составляет 100%, от числа сдававших. 7 человек окончили школу с медалями «За особые успехи в учении»:

Государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования (ОГЭ) проходили 133 человека. Абсолютная успеваемость по математике составляет 99,25%, качественная - 62,4 %. Абсолютная успеваемость по русскому языку составляет 97,7%, качественная - 58 %.

173 обучающихся 7-11 классов приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 42 участника стали победителями и призёрами.

Победители  муниципального этапа (9 человек) приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 9 предметам (литература, русский язык, ОБЖ, биология, экология,  обществознание, право, история).  Четверо  стали победителями и призёрами областного уровня (по экологии, биологии, праву и обществознанию). Ученица 11 класса представляла Томскую область на  Всероссийской   олимпиаде по экологии.

Предметные олимпиады, интеллектуальные соревнования, научно-практические конференции, творческие конкурсы, спортивные мероприятия способствуют выявлению и поддержке одаренных детей, дальнейшему развитию их творческих способностей.

Школьники района активно участвуют в международных, всероссийских и региональных конкурсах и соревнованиях, а также в районных мероприятиях. 313 обучающихся стали победителями, 409 - призёрами дистанционных  всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсов; 250 человек – призёрами областных дистанционных творческих конкурсов; 2 обучающихся стали  победителями конкурсного отбора на получение Стипендии Губернатора Томской области; 1 человек стал призером международного уровня, 15 воспитанников стали призёрами всероссийских соревнований, 88 человек  - победителями и призёрами областных и окружных соревнований (лыжные гонки, гиревому спорту, стрельбе из лука, самбо, дзюдо, мини-футболу).

Одним из показателей эффективности управления системой образования является новое качество образования, построенное на образовательных стандартах нового поколения.

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся начальных классов в образовательных учреждениях, реализующих ФГОС, составит 100 %, в общей численности обучающихся  - это 43,2 %.

Учитывая, что организационно-методические, кадровые условия по введению федеральных государственных образовательных стандартов создавались с 2010 года, улучшилась материально-техническая база общеобразовательных организаций, обновился библиотечный фонд, увеличилась  доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым стандартам,  до 77%.

Региональные и муниципальные мониторинги позволили выявить промежуточные результаты и проблемы введения и реализации ФГОС:

-100 % основных образовательных программ начального общего образования ОУ соответствуют требованиям ФГОС, но необходима доработка программы формирования универсальных учебных действий обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,  системы условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

-100 % ОУ определили модель внеурочной деятельности и разработали планы внеурочной деятельности. Большая часть школ района выбрали оптимизационную модель внеурочной деятельности (оптимизация внутренних ресурсов образовательного учреждения). Не используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.

-100% учителей, реализующих  стандарт начального общего образования, имеют рабочие программы по предметам. Однако, некоторым педагогам необходимо доработать программы с учетом требований стандарта.

Качественное и эффективное управление образованием в сегодняшних условиях не представляется возможным без развития коммуникационных технологий. В последние годы много делается для насыщения школ компьютерным оборудованием, учреждения приобретают современное интерактивное и мультимедийное оборудование. Всего в образовательных организациях района используется 250 персональных компьютеров, 84 мультимедийных проектора, 22 интерактивные доски, 8 документкамер. В сравнении с 2011 уменьшилось количество обучающихся на 1 компьютер с 9 до 7 человек.

Все образовательные организации подключены к Интернет, имеют собственный сайт, что дает возможность педагогам и детям получить доступ к разным информационным образовательным ресурсам. Учителя стали использовать Интернет практически во всех аспектах своей работы: и как средство коммуникации, и как средство для получения информации и самообразования.

В трех школах района оказывается электронная услуга  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».

Удовлетворение разнообразных потребностей обеспечивает развитие дистанционных технологий в образовательной среде. 7 общеобразовательных организаций используют дистанционные технологии, доля детей, охваченных дистанционным обучением, составляет более 11 %.

С целью максимального использования потенциала всех субъектов муниципальной информационно-образовательной среды и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, посредством сетевого взаимодействия с 01 сентября 2014 года начата реализация проекта «Сетевое взаимодействие – ресурс повышения качества образования». В данном проекте будут участвовать выпускники 3 школ района и 2 учителя - предметника.

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся является организация  летнего отдыха и рационального питания во время пребывания в школе.

В летний период на территории Шегарского района при 13 общеобразовательных организациях функционировали оздоровительные лагеря   с дневным пребыванием детей. Всего 520 школьников отдохнули летом при школах, 108 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях Томской области, 17 детей приняли участие в профильных целевых сменах. На 10 августа 2014 года оздоровлен 667 ребенок из ОО, что составило 37%. Затрачено более 2 миллионов рублей из разных уровней бюджета.

Одним из составляющих показателей здоровья обучающихся является сбалансированное горячее питание школьников. Во всех школах района организовано горячее питание. Охват составляет 94% или 1699 детей. 177 детей с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание в расчете 103 руб. в день, 11 детей с ОВЗ, которые обучаются на дому, денежную компенсацию в сумме 103 руб. в день. Дотацию на питание получает 1333 школьника или 74 % от общего количества обучающихся.

В системе общего образования трудится 209 педагогических и руководящих работников, из них с высшим образованием - 79%. Средний возраст учителей составляет 46 лет. 12% педагогов - в возрасте до 30 лет, доля работающих пенсионеров составляет 19%.

Среди учителей школ района 15 % имеют высшую квалификационную категорию,  41% - первую, 6% - вторую.

Острой проблемой системы образования является постоянный дефицит учителей иностранного языка, математики, физики, начальных классов. Педагогические вакансии закрываются за счет перераспределения и увеличения учебной нагрузки, работы учителей по совместительству, привлечения специалистов из других организаций. Остро стоит и проблема старения управленческих кадров – средний возраст руководителей ОО – 49 лет.

В целях создания условий для мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, повышения престижа педагогической деятельности проводятся профессиональные конкурсы, направленные на формирование нового представления о качестве образования и развития новых форм его оценки.

В 2014 году 9 учителей района приняли участие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание, из них 6 стали победителями. В феврале 2014 года был проведен муниципальный конкурс на получение стипендии Губернатора Томской области. В конкурсе приняли участие 14 учителей. Стипендия Губернатора в размере 8 тысяч рублей получают 8 педагогов: 4 учителя из Шегарской СОШ №1, 2 учителя – из Шегарской  №2 и 2 учителя из Побединской школы. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства от общего количества педагогических работников составляет 25%. Количество педагогических работников – победителей или лауреатов региональных, всероссийских конкурсов – 15%.

Одной из основных задач направленных на повышение доступности качественных образовательных услуг, является процесс создания современной школьной инфраструктуры, безопасных и комфортных условий обучения и воспитания, усиление материально-технической базы в каждой образовательной организации.

Значительная часть расходов, направляемая на образование, реализуется в рамках региональных и муниципальных целевых программ, комплекса мер по модернизации общего образования. В 2014 привлечено дополнительно около 10 миллионов рублей (2013 году более 36 миллионов рублей) из разных уровней бюджета.

Программный метод финансирования нацелен на эффективное использование бюджетных средств с учетом конечных результатов.

За последние три года достигнуты следующие эффекты реализации направления по изменению школьной инфраструктуры:

1.    Доля обучающихся,   которым обеспечена     возможность     пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составила 55% (в 2012 г.- 26 %).

2.  Доля школьников, обучающихся в ОО, отвечающим современным требованиям, увеличилась с 93 % в 2011 г.  до 96% в 2013 г.

3. Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы (от общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе)  составила 100%. За два последних года мы приобрели 5 автобусов.

4.На один компьютер приходится 7 обучающихся.

5.Обеспеченность учебниками в целом по школам района составляет 97 %.

6.Горячее питание организовано во всех ОО. Стоимость обеда составляет в среднем 13,5 руб.

В 2013, 2014 г.г. муниципальная система образования успешно участвовала в реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Модернизация региональных систем общего образования». К достижениям системы  общего  образования района можно отнести следующее:

внедрение новой системы труда, ориентированной на результат;

введение системы «эффективных контрактов»;

распределение средств субвенции осуществляется в зависимости от результатов деятельности ОО;

созданы условия для реализации ФГОС в 1-4 классах во всех образовательных организациях;

созданы условия для реализации ФГОС в 5-х классах в экспериментальном опережающем режиме в Шегарской СОШ № 1;

пополнение фондов школьных библиотек;

созданы условия для профессионального роста педагогических кадров, в том числе повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

произошло увеличение уровня средней заработной платы (с декабря 2013 года по июль 2014 года) в общеобразовательных организациях на 5%.

2.2. Приоритеты, цели и задачи

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его бесплатное получение гарантируется государством.

Приоритетными направления государственной политики в настоящее время является повышение качества общего образования на основе внедрения ФГОС, повышения престижности и привлекательности профессии педагога, обеспечение доступности качественного образования для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми потребностями.

Вопросы развития общего образования входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации. Программными Указами Президента Российской Федерации поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере общего образования, а именно:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»:

1) разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи;

- совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности;

- довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;

- обеспечить разработку и утверждение Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:

- обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Постановлениями Администрации Шегарского района  №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», №551 от 19 мая 2014 года «О внесении изменений в Постановление №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Шегарского района», который включает в себя мероприятия в сфере общего образования по следующим направлениям:

- обеспечение достижения обучающимися Шегарского района новых образовательных результатов;

- обеспечение равного доступа к качественному образованию;

- введение эффективного контракта в общем образовании.

К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов в сфере общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа.

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы.

Целью является организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шегарского района, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех категорий детей.

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:

- организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования;

- создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;

- реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях;

- обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования.

2.3. Целевые показатели (индикаторы)

- Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов.

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

Показатель характеризует доступность качественного образования.

- Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, процентов, в том числе:

- на уровне начального общего образования;

- на  уровне основного общего образования;

- на  уровне среднего общего образования.

Показатели характеризуют процесс перехода на ФГОС, влияет на качество образования.

- Доля общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует техническое состояние зданий общеобразовательных организаций, влияет на качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует качество инфраструктуры для получения общего образования, реализацию требований ФГОС к условиям обучения, влияет на качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов.

Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий обучения и образовательных программ. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля обучающихся в общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов.

Показатель характеризует условия обучения, влияет на качество образования, состояние здоровья обучающихся. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием, процентов.

Показатель характеризует организацию питания в общеобразовательных организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций, рублей.

Показатель характеризует уровень оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных организаций, влияет на качество образования, повышение престижности и привлекательности профессии. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

11)Укомплектованность общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием.

Показатель характеризует обеспеченность общеобразовательных  организаций кадрами. Влияет на качество общего образования. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению педагогических работников в общеобразовательные организации.

12)Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей организаций общего образования, процентов.

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, влияет на качество общего образования.

13)Доля руководителей общеобразовательных организаций Шегарского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы руководителей общеобразовательных организаций от результатов профессиональной деятельности. Влияет на качество общего образования, эффективность и результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию руководителей общеобразовательных организаций.

14)Доля учителей общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций района от результатов их профессиональной деятельности. Влияет на качество общего образования, размер заработной платы и квалификацию учителей.

15)Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс. рублей.

Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования, влияет на качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

16)Независимая оценка качества общего образования, баллов.

Показатель характеризует качество общего образования.

17)Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования, процентов.

Показатель характеризует оценку качества услуг общего образования потребителями.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5. Основные  мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями Шегарского района.

Предоставляются муниципальные услуги:

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- бесплатное прохождение итоговой и промежуточной аттестации в случае обучения по программе общего образования вне образовательной организации.

В соответствии с Законом Томской области от 17.12.2007 года № 276-ОЗ «О выделении субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях» (в редакции от 27.02.2014 года) предоставляются субвенции в соответствии с нормативами, установленными постановлением Администрации ТО от 22.04.2014 года № 156а. Методика расчета субвенции  на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, содержится в Постановлении Главы Шегарского района от 26.05.2014г.№574 «Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Шегарского района, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Шегарского района на 2014 год».

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий общеобразовательным организациям Шегарского района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, Управления образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение учебно-лабораторного, компьютерного, оборудования для проведения ГИА, спортивного оборудования.

3) Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в общеобразовательных организациях и Управлении образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в т.ч. применения дистанционных образовательных технологий.

4) Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций.

5) Модернизация пищеблоков общеобразовательных организаций.

В рамках основного мероприятия будет осуществляться монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции пищеблоков, ремонт систем водоснабжения и канализации, замена технологического, холодильного оборудования. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной  власти Шегарского района.

6) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности, специальной оценки условий труда, меры, направленные для создания  антитеррористической и противокриминальной защиты, условий по перевозке детей.

7) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций.

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий.

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в которых общеобразовательные организации района принимают активное участие.

8) Разработка ПСД, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных организаций общего образования Шегарского района.

Планируется:

- реконструкция дома под МКОУ «Новоильинская НОШ»;

- строительство пристройки к МБОУ «Шегарская СОШ №2»;

- капитальный ремонт зданий МБОУ «Бабарыкинская СОШ»,  МБОУ «Маркеловская СОШ», МБОУ «Трубачевская СОШ», МБОУ «Шегарская №1», МБОУ «Побединская СОШ», МБОУ «Баткатская СОШ».

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами государственной власти Томской области.

9) Разработка ПСД, строительство учреждений общего образования на территории  МО «Шегарский район».

Планируется строительство МБОУ «Анастасьевская СОШ».

10) Приобретение автобуса для осуществления подвоза детей.

Планируется приобретение автобусов в МБОУ ДОД «Шегарская ДЮСШ», МБОУ «Маркеловская СОШ», МБОУ «Монастырская СОШ», МБОУ «Малобрагинская СОШ».

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами государственной власти Томской области.

11) Обеспечение сохранности здоровья обучающихся.

Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время.

12) Организация и проведение олимпиад школьников, конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и региональном уровнях.

Основные мероприятия реализуются в целях выявления интеллектуально и творчески одаренных детей.

13) Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организовать мониторинг готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе;

- организовать мониторинг готовности учащихся основной школы к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинг уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций.

По результатам мониторинга будут разрабатываться меры реагирования, направленные на повышение качества образования.

14) Подготовка и переподготовка кадров для общеобразовательных организаций.

В рамках основного мероприятия планируется  повышение квалификации педагогических работников района, переподготовка руководителей образовательных организаций, проведение конкурсов профессионального мастерства, педагогических конференций, семинаров.

15) Организация и проведения итоговой государственной аттестации.

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение канцелярских товаров, создание санитарно-гигиенических условий,  доставка экспертов и школьников в пункты проведения экзаменов.

16) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования.

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и методику проведения оценки качества общего образования; в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом регулярно проводить оценку качества общего образования. По результатам оценки качества образования будут разрабатываться меры реагирования, направленные на повышение качества образования.

17) Реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций.

В рамках основного мероприятия планируется:

- корректировка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций Шегарского района;

- организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками общеобразовательных организаций;

- информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта.

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  конкретных результатов профессиональной деятельности работника.

18) Корректировка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования.

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств.

19) Информирование населения об организации предоставления общего образования в Шегарском районе.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

а)	взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;

б)	подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Шегарского района об организации предоставления общего образования в Шегарском районе, муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях;

в)	осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций.

20) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

а)	организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг о качестве и доступности услуг, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

б)	рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;

в)	публикация на официальном сайте Администрации Шегарского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях Шегарского района, контактных телефонах и адресах электронной почты.

2.6. Меры муниципального регулирования

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных организаций приказом Управления образования Администрации Шегарского района  от 28.02.2014 № 48  за каждой образовательной организацией района закреплена определенная территория.

Постановлениями Администрации Шегарского района  №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», №551 от 19 мая 2014 года «О внесении изменений в Постановление №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Шегарского района». План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в общем образовании на период 2012-2018 годов.

Постановлением Администрации  Шегарского района от 15.05.2013г. № 155 утверждено «Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Шегарского района Томской области».

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие муниципальные услуги:

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- бесплатное прохождение итоговой и промежуточной аттестации в случае обучения по программе общего образования вне образовательной организации.

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, находящимися в ведении Управления образования,  в качестве основных видов деятельности. Перечень  утвержден Постановлением  Администрации Шегарского района от 29.06.2011г.  № 472 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Шегарского района в качестве основных видов деятельности».

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные бюджетные образовательные организации Шегарского района: основные общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы.

Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. № 9 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета района субсидий муниципальным бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным заданием муниципальных услуг, Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. № 10 утвержден Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания.

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти по следующим направлениям:

- определение объектов общего образования Шегарского района для включения в программу Томской области в целях капитального ремонта, реконструкции и нового строительства;

2) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;

3) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

5) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

6) внедрение системы оценки качества общего образования.

В реализации подпрограммы принимают участие общеобразовательные организации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе общего образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом УФС Роспотребнадзора по Томской области.

К управлению общеобразовательными организациями привлекаются родители путем создания Управляющих советов, Советов родителей. Кроме того, функционируют органы  ученического самоуправления.

2.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета Шегарского района,

- субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области;

- средства, привлекаемые муниципальными общеобразовательными организациями, педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере общего образования (гранты).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» составит 887761,78 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета МО «Шегарский район» – 90272,88 тыс. рублей, за счет субвенций, субсидий из бюджета Томской области – 786392,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства бюджета МО «Шегарский район» | Субвенции, субсидии из областного бюджета |
| 2015 г. | 143629,0 | 3562,4 | 140066,6 |
| 2016 г. | 181225,9 | 32055,0 | 149170,9 |
| 2017 г. | 185533,0 | 26666,0 | 158867,0 |
| 2018 г. | 184451,7 | 15258,3 | 169193,4 |
| 2019 г. | 192922,18 | 12731,18 | 180191,0 |
| Итого 2015-2019 гг. | 887761,78 | 90272,88 | 797488,9 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального бюджета Шегарского района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

2.10. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных организаций путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом  и реконструкцией объектов общего образования в Шегарском районе, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Томской области.

2) Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и региональном уровнях.

3) Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

4) Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения  квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной деятельности.

2.11. Конечные результаты и показатели эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего общего образования с 2020/21 учебного года;

- повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования;

- обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания  от лучших результатов – за счет введения независимой оценки качества образования, в том числе в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной деятельности.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

## 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования детей |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Администрации Шегарского района |
| Соисполнители | Администрация Шегарского района |
| Цели | Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории Шегарского района, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение. |
| Задачи | 1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей. 3) Увеличение количества обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе технической, эколого - биологической, военно - патриотической направленности. 4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей. 7) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей. 8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей на достижение результатов профессиональной деятельности. 9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования детей. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, % 2) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы, % 3) Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего чел. 4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего чел. 5) Количество воспитанников, имеющих спортивные разряды от общей численности воспитанников организаций дополнительного образования детей, чел. 6) Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории Шегарского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов 7) Доля организаций дополнительного образования детей, требующих капитального ремонта, в общем количестве организаций дополнительного образования детей, %. 8) Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, %. 9) Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, % 10) Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, % 11) Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, % 12) Удельный вес организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, % 13) Независимая оценка качества дополнительного образования детей 14) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей, % |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Сарапула | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета составит 18001,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего. 2015 г.; 1159,0. 2016 г.; 7231,0. 2017 г.; 6387,0. 2018 г.; 1602,3. 2019 г.; 1622,0. Итого 2015-2019 гг.; 18001,3. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Шегарского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: - на конец реализации подпрограммы не менее 71 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования; - увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня; - повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей: за счет обновления образовательных программ и технологий, предоставления дополнительного образования детей, внедрения системы оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной деятельности. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

3.1. Характеристика сферы деятельности

В Шегарском районе функционируют 2 муниципальные организации дополнительного образования детей.  Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет 70,6% (1271 человек) от  общего  количества  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет. Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее межведомственный характер.

Согласно учредительным документам, организации дополнительного образования детей  подразделяются по  видам: 1 - Центр,  1 - спортивная  школа. Данные виды организаций – это многопрофильные организации, где реализуются программы  различных  направленностей. В целом, структура сети образовательных организаций  дополнительного образования  детей  соответствует запросам населения.

Данные о возрастной структуре контингента организаций дополнительного  образования  свидетельствуют о том, что в большей степени охвачены  дополнительными общеобразовательными программами   обучающиеся  младших  и средних классов. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в возрасте до 9 лет от общего количества обучающихся, охваченных  дополнительными общеобразовательными программами составляет 33,1 % (421 человек).

Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами   в возрасте от 10 до  14 лет от общего  количества  обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами  составляет  36,2% (460 человек).

С подростками от 15 до 17 лет  больше работает спортивная школа. Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в возрасте от 15 до 17 лет от общего количества  обучающихся, охваченных  дополнительными общеобразовательными программами составляет  - 11,17 % (142 человека).

Всего в  системе  дополнительного  образования  детей  реализуется 44  программы дополнительного образования детей. Конкретно в Центре детского творчества реализуется 34 программы. Анализ состояния программ позволяет увидеть, что ЦДТ работает по программам продолжительностью обучения от 2 до 3 лет. Программы реализованы на 99,9%  100% педагогов работают по модифицированным программам.

Менее однозначно, воспринимается  организациями дополнительного  образования детей задача ориентации программ на более сложные категории детей:  «одаренные» дети, дети  с ограниченными возможностями здоровья; программы выполняющих функции социальной защиты (дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей), программы  выполняющие  функции  профориентации. Так, доля профессионально  ориентированных  программ от  общего  количества дополнительных  составляет  лишь 8,8 % , доля  программ  для  одаренных  детей  5,8 %;  доля адаптивных  программ для  детей  с  ОВЗ   составляет 2,94 %; .

В Шегарской ДЮСШ реализовываются 10 дополнительных общеобразовательных программ со сроками реализации от 2 до 10 лет.  В сфере дополнительного  образования  детей не развиты дистанционные формы образования, требуют совершенствования новые образовательные технологии – исследовательские, профессионально-ориентированные, особенно, в области техники, естественных и социальных наук.

В Шегарском районе популярными для детей являются: художественно – эстетическое направление, которым охвачено 25,4 % обучающихся, от  общего  количества обучающихся охваченных услугами дополнительного образования детей; физкультурно-спортивное направление – 43,9 %. Востребованы социально-педагогическое и военно-патриотическое направления -24,39%.

Однако, из-за недостаточно развитой материально-технической базы, отсутствия квалифицированных кадров, остается низким охват  туристко-краеведческим  направлением – 4,72%. К сожалению, технического творчества в организациях дополнительного образования нет. Программы этой направленности являются ресурсоемкими, требуют специального оборудования, особых сооружений, затратны в содержании, нуждаются в особых кадрах – узких специалистах. В 2014/15 учебном году данное направление будет реализовано.

Благодаря  поддержке волонтерского  движения,  детских объединений,  развивается социально-педагогическое направление. Всего в Шегарском районе 14 детских общественных объединений, из них 1 Центр Гражданского образования.  В районе действуют 7 тимуровских отрядов, в которых заняты 109 человек. На территории Шегарского района созданы и функционируют физкультурно-спортивные клубы и клубы военно-патриотической направленности.

Ежегодно воспитанники организаций дополнительного образования участвуют в районных, областных мероприятиях. В 2013 году в Центре детского творчества было проведено 113 районных мероприятий. Дети приняли участие в 39 областных конкурсах, из 90 участников – 67 победители и призёры. Шегарская ДЮСШ - проводит в год около 16 районных мероприятий, воспитанники принимают участие в областных и всероссийских соревнованиях. Самбо - 16 соревнований: 23 призовых места, дзюдо - 18 соревнований: 28 призовых мест, гиревой спорт - 5 соревнований: 9 первых мест, 29 призёров, стрельба из лука - 5 соревнований: 7 первых мест, футбол - 10 соревнований: 5 первых мест, 9 призовых,  волейбол - 4 соревнования: 2 первых места, лыжные гонки  - 24 соревнования: 10 первых мест, 23-призовых, каратэ - 7 соревнований: 10 первых мест, 14 призовых. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (регионального, всероссийского, международного) составляет 35,7% от общего количества  обучающихся.

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей составляет 30 человек, из них 19 педагогов ЦДТ, 11 ДЮСШ. 4,34% - доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, от  общего  количества  педагогических работников  системы дополнительного  образования детей. Анализ гендерного состава педагогических  работников организаций  дополнительного  образования детей свидетельствует о гендерном "неравновесии"  - 63,3 % женщин,  36,6 % мужчин. Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория  - 46,6 %. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации составляет  71,92%.

В последние годы в системе дополнительного образования детей происходят качественные изменения, в числе которых:

- Интеграция организаций общего и дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждая организация сохраняет свою специфику.

- Обновление содержания дополнительного образования.

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, проводится их экспертиза и экспериментальная проверка. В результате деятельности по обновлению содержания дополнительного образования увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной деятельности, с использованием информационных технологий, с введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий.

- Развитие инновационной деятельности организаций дополнительного образования детей.

Одной  из  составляющих  инновационной  деятельности  МБОУ ДОД «ЦДТ» является организация  и осуществление  интегрированного  учебно-воспитательного  процесса  с  детьми-инвалидами.

В качестве дополнительного источника финансирования для развития деятельности в данном направлении используются гранты на реализацию социально-значимых проектов. За период с 2002 по 2012 год МБОУ ДОД «ЦДТ» совместно с общественной организацией «Рука в руке» успешно реализовано 4 социально-значимых  проекта, получивших поддержку в виде грантов по итогам участия в различных конкурсах.

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного образования и воспитания детей  в сфере существует ряд проблем:

- недостаточное развитие системы дополнительного образования в части поддержки технического творчества, инженерно-конструкторской и изобретательской деятельности;

- применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным дополнительное образование для детей среднего, старшего школьного возраста;

- слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, проектных технологий) в образовательный процесс;

- низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в конкурсах профессионального мастерства;

- низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и подростков на реализацию социальных проектов;

- недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих организаций по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, всероссийском уровнях;

- недостаточно развита материально-техническая база для осуществления образовательного процесса.

3.2. Приоритеты, цели и задачи

Приоритетными направлениями государственной политики является повышение качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлены  задачи:

- разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи;

- увеличить к 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам по предоставлению дополнительного образования детей.

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № Пр-827, определяет базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также основные направления ее функционирования. Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, предусматривает обеспечение доступности и качества образования, поиск и поддержку талантливых детей, развитие воспитания и социализации детей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606, принято постановление Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», распоряжение Администрации Томской области от 10.04. 2013г. № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») « Изменения в сфере образования в Томской области», Распоряжение Губернатора Томской области  от 14.03.2013 № 95-р «Об утверждении плана мероприятий   по разработке и реализации региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг населению Томской области».

Постановлениями Администрации Шегарского района  № 142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», № 551 от 19 мая 2014 года «О внесении изменений в Постановление № 142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Шегарского района», который включает в себя мероприятия в сфере  образования по следующим направлениям:

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

- введение эффективного контракта в дополнительном образовании.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов в сфере дополнительного образования детей отнесены:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним территорий.

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории Шегарского района, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи:

- организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей;

- увеличение количества обучающихся  в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе технической направленности;

- мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей;

- обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей;

- распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей;

- внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей  на достижение результатов профессиональной деятельности;

- развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования детей.

3.3. Целевые показатели (индикаторы)

1) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы, процентов

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей.

2) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы,  процентов.

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

3) Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего, чел. в том числе:

- на федеральном уровне

- на региональном уровне

- на муниципальном уровне

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по выявлению талантливых детей.

4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего чел., в том числе:

- на федеральном уровне

- на региональном уровне

- на муниципальном уровне

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей.

5) Количество воспитанников, имеющих спортивные разряды от общей численности воспитанников организаций дополнительного образования детей спортивной направленности,  чел.

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей спортивной направленности.

6) Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории Шегарского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов.

7) Доля организаций дополнительного образования детей, требующих капитального ремонта, в общем количестве организаций дополнительного образования детей.

Показатель характеризует техническое состояние зданий образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет на качество образования.

8) Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, процентов.

Показатель характеризует привлекательность профессии для молодых специалистов. Влияет на качество дополнительного образования детей. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях дополнительного образования детей.

9) Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, %.

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет на качество общего образования.

10) Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты,  процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей от результатов профессиональной деятельности. Влияет на качество дополнительного образования детей, эффективность и результативность бюджетных расходов, размер заработной платы руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей.

11) Удельный вес организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, %.

Показатель характеризует использование единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей при расчете субсидий на выполнение муниципального задание на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей. Влияет на эффективность деятельности учреждений дополнительного образования детей.

12) Независимая оценка качества дополнительного образования,  %.

Показатель характеризует качество общего образования.

13) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей, %.

Показатель характеризует оценку качества услуг дополнительного образования детей потребителями.

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

3.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, техническое творчество.

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги образовательными организациями дополнительного образования детей. Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий образовательным организациям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания.

- Организация и проведение конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и д.р. мероприятий на муниципальном уровне.

- Обеспечение участия  в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на муниципальном, региональном уровнях.

- Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия будет осуществляться:

- разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей;

- выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей

- проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей.

- Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря для образовательных организаций дополнительного образования детей.

6) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности, специальной оценки условий труда, меры, направленные для создания  антитеррористической и противокриминальной защиты, условий по перевозке детей.

7) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям учреждений дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий. Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в которых образовательные организации района принимают активное участие.

8) Капитальный ремонт организаций дополнительного образования детей  Шегарского района

В рамках подпрограммы планируется капитальный ремонт детского образовательно-оздоровительного лагеря «Обская волна».

9) Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия планируется:

- Реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей).

Реализация мероприятия направлена на создание стимула для образовательных организаций дополнительного образования детей к эффективному использованию бюджетных средств.

б) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальными правовыми актами методику и порядок проведения независимой оценки; в соответствии с утвержденными актами – проводить оценку.

10) Реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и работниками образовательных организаций дополнительного образования детей.

11) Информирование населения об организации предоставления дополнительного  образования детей.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

а)	взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

б)	подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации Шегарского района об организации предоставления дополнительного  образования детей в районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;

в)	осуществление контроля за публикацией информации о деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Шегаркого района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций.

- Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия планируется:

а)	организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

б)	рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования;

в)	публикация на официальном сайте Администрации Шегарского района и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также образовательных организациях дополнительного образования детей Шегарского района, их контактных телефонах и адресах электронной почты.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

3.6. Меры муниципального регулирования

Постановлениями Администрации Шегарского района  №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», №551 от 19 мая 2014 года «О внесении изменений в Постановление №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Шегарского района». План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в общем образовании на период 2012-2018 годов.

Постановлением Администрации  Шегарского района от 15.05.2013г. №155 утверждено «Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Шегарского района Томской области».

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы оказываются муниципальные услуги образовательными организациями дополнительного образования детей, а именно:

1) Предоставление дополнительного образования детям в области культуры.

2) Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и  спорта.

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, находящимися в ведении Управления образования,  в качестве основных видов деятельности. Перечень  утвержден Постановлением  Администрации Шегарского района от 29.06.2011г.  № 472 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Шегарского района в качестве основных видов деятельности».

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные бюджетные образовательные организации дополнительного образования Шегарского района.

Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. №9 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета района субсидий муниципальным бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным заданием муниципальных услуг», Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. №10 утвержден Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания.

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти по следующим направлениям:

- капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций дополнительного образования детей;

- укрепление  материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей;

- реализации программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей.

Совместно с органами местной власти решаются вопросы участия представителей Шегарского района в межрегиональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях.

В реализации подпрограммы принимают участие:

- муниципальные учреждения дополнительного образования детей Шегарского района;

- детские организации;

- ученическое самоуправление;

- школьные музеи.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования детей, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей.

3.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета Шегарского района,

- в том числе субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Шегарского района;

- доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей;

- средства, привлекаемые муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей на реализацию программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей (гранты).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» составит 18001,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего |
| --- | --- |
| 2015 г. | 1159,0 |
| 2016 г. | 7231,0 |
| 2017 г. | 6387,0 |
| 2018 г. | 1602,3 |
| 2019 г. | 1622,0 |
| Итого 2015-2019 гг. | 18001,3 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального бюджета Шегарского района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

3.10. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных организаций путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом  и реконструкцией объектов общего образования в Шегарском районе, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Томской области.

2) Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и региональном уровнях.

3) Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

4) Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения  квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной деятельности.

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- на конец реализации подпрограммы не менее 71 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования;

- увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня;

- повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за счет обновления образовательных программ и технологий предоставления дополнительного образования детей, внедрения системы оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной деятельности.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

## 5.  Подпрограмма «Управление системой образования»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Управление системой образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования Администрации Шегарского района |
| Соисполнители | Администрация Шегарского района |
| Цель | Повышение эффективности и результативности системы образования Шегарского района |
| Задачи | 1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района. 2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое сопровождение введения ФГОС. 3) Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района. 4) Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами. 5) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности образовательных организаций Шегарского района. 6) Организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. 7) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Оценка качества муниципальной системы образования Шегарского района. 2) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, процентов. 3) Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, процентов. 4) Доля педагогических работников образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, процентов. 5) Количество вакансий в образовательных организациях на начало учебного года, единиц. 6) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, руб. 7) Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории района, получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед. 8) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, процентов. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО «Шегарский район» | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы составит 1036006,68 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: Годы; Тыс. рублей. 2015 г.; 167262,0. 2016 г.; 213395,2. 2017 г.; 216527,8. 2018 г.; 214079,2. 2019 г.; 224742,48. Итого 2015-2019 гг.; 1036006,68. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечными результатами реализации подпрограммы является: 1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного самоуправления муниципальных районов. 2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в Шегарском районе. Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием: - на уровне муниципальной организации - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение; - на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов образовательных организаций - с использованием механизма эффективного трудового контракта. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников. В результате реализации планируемых мер к 2020 году: - повысится оценка качества муниципальной системы образования Шегарского района; - заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций достигнет 34200 рублей; - со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами образовательных организаций Шегарского района заключены эффективные контракты; - удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования составит 90 процентов. |

5.1. Характеристика сферы деятельности

Согласно Положению, утвержденному решением Думы Шегарского района от  08.10.2013г. № 247, структурным подразделением Администрации Шегарского района, образованным для осуществления управленческих функций в области дошкольного, общего и дополнительного образования является Управление образования Администрации Шегарского района (далее – Управление образования).

Управление образования:

- является главным распорядителем средств бюджета по отрасли «Образование»;

- выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей.

Задачей МБУ «Централизованная бухгалтерия» является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в образовательных организациях, подведомственных Управлению образованию.

Модернизация системы образования, внедрение федеральных государственных стандартов общего образования, инновационных форм и методов обучения предъявляют все более высокие требования к личности и профессиональной компетентности педагогических работников.

В настоящее время в системе образования Шегарского района работают 639 человек, в том числе педагогических работников 296 человек.

- общеобразовательные организации – 209 человек,

- организации дополнительного образования – 27 человек

- организации дошкольного образования – 36 человек

Количество педагогов с высшим образованием: 216 человек – 72%

средним специальным: 74 человека - 24,7%

средним: 10 человек (из них 4 человека обучаются) – 3,3%.

Средний возраст педагогических работников в общеобразовательных организациях составляет по району 46 лет, в дошкольных образовательных учреждениях – 41 год, учреждениях дополнительного образования детей – 44 года.

Острой проблемой является недоукомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами. На начало 2014/15 учебного года было реальных вакансий – 11. В свете дефицита педагогических кадров увеличивается учебная нагрузка на одного учителя до 1,5 – 2 ставок.

Росту профессионального мастерства, аналитическому подходу к результатам своей профессиональной деятельности способствует аттестация кадров. С 1 января 2011 года аттестация проводилась в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». С 1 сентября 2014 года аттестация педагогических работников проводится в соответствии с новым «Порядком проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденном приказом Минобрнауки РФ № 276 от 7 апреля 2014 года.

Аттестация педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Шегарского района проводится Главной Аттестационной комиссией Департамента общего образования Томской области. Аттестация руководящих работников образовательных организаций проводится муниципальной аттестационной комиссией.

По состоянию на начало 2014/15 учебного года педагогические коллективы Шегарского района характеризуется следующими данными:

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией: 38 человек – 12,9%

первой квалификационной категорией: 104 человека – 35,5%

второй квалификационной категорией: 16 человек – 5,5%

Средняя заработная плата в образовательных организациях в 2014 году составила 16983 рублей.

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования педагогов за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Учитель года», победитель которого становится участником областного конкурса «Учитель года». Поощрение лучших учителей осуществляется в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». В 2014 году 6 учителей района стали победителями конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. Стипендию Губернатора в размере 8 тысяч рублей получают в 2014 году 8 учителей. В целях поддержки молодых специалистов установлена стипендия Губернатора Томской области. Стипендию Губернатора в 2013-2014 учебном году в размере 4 – 6 тысяч рублей (в зависимости от стажа работы) получали 5 молодых педагогов. Все молодые специалисты (8 человек) получали целевые дополнительные надбавки из областного бюджета, предусмотренные законодательством Томской области, в размере 1000 рублей. В 2014-2015 учебном  году 5 молодых учителей получают стипендию Администрации Шегарского района.

Благодаря активной инновационной деятельности отдельных педагогических  коллективов, реализуемые ими программы и проекты в сфере образования получают финансовую поддержку в виде грантов из различных источников. В 2013 году МБОУ «Шегарская СОШ №1», в 2014 году МБОУ «Шегарская СОШ №2» стали победителями  конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Томской области, внедряющих  инновационные образовательные программы.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. №9 утвержден «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета района субсидий муниципальным бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным заданием муниципальных услуг», Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. №10 утвержден Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания.

Реализованные в данном направлении меры являются необходимыми, но недостаточными условиями для повышения эффективности деятельности образовательных организаций. В настоящее время стоимость одной и той же услуги в разных организациях существенно различается.  Стоимость отдельных услуг невозможно рассчитать по понятным экономическим правилам. В целях создания стимулов для сокращения издержек на оказание муниципальных услуг планируется перейти к расчету нормативных затрат на основе единых (групповых) значений нормативных затрат, используемых при расчете объема субсидий на выполнение муниципального задания, с использованием корректирующих показателей.

В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности муниципальных образовательных  организаций у каждой из них создан официальный сайт, на котором размещается информация о деятельности организации.

5.2. Приоритеты, цели и задачи

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых результатов.

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления  образованием, а именно:

- совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»);

- довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе,  среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной политики»);

- обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в  организациях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Постановлениями Администрации Шегарского района  №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района»,  №551 от 19 мая 2014 года «О внесении изменений в Постановление №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Шегарского района», который включает в себя мероприятия по следующим основным направлениям:

- в сфере дошкольного образования:

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в возрасте от 3 лет в дошкольные образовательные организации;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

- в сфере общего образования:

- обеспечение достижения обучающимися Шегарского района новых образовательных результатов;

- обеспечение равного доступа к качественному образованию;

- введение эффективного контракта в общем образовании;

- в сфере дополнительного образования детей:

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

- введение эффективного контракта в дополнительном образовании.

С учетом приоритетов и целей государственной политики, стоящих перед отраслью образования задач и существующих проблем определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности системы образования в МО «Шегарский район».

Задачами подпрограммы являются:

- осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района;

- методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое сопровождение введения ФГОС;

- координация работы по повышению квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района;

- координация работы по обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности образовательных организаций Шегарского района;

- организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности;

- организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

5.3. Целевые показатели (индикаторы)

- Оценка качества муниципальной системы образования Шегарского района.

Показатель характеризует результативность системы образования в Шегарском районе.

- Удельный вес численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических работников образовательных организаций.

- Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников образовательных учреждений, влияет на качество образования.

- Доля педагогических работников образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических работников образовательных организаций, влияет на качество образования.

5) Количество вакансий в образовательных организациях на начало учебного года, единиц.

Показатель характеризует результативность мер по обеспечению кадрами  образовательных организаций Шегарского района.

6) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, руб.

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.

7) Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории района, получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед.

Показатель характеризует работу по привлечению дополнительных средств (проектов) в сфере образования Шегарского  района.

8) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, процентов.

Показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.

5.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

5.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации Шегарского района, организация управления муниципальной программой «Развитие образования».

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на содержание Управления образования.

- Организация бухгалтерского учета в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования.

В рамках основного мероприятия, по договорам с образовательными организациями, подведомственными Управлению образования, МБУ «Централизованная бухгалтерия Шегарского района», осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих организациях.

3) Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных организаций.

Основное мероприятие реализуется посредством выполнения плана работы отдела развития системы образования Управления образования.

4) Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции.

В рамках основного мероприятия осуществляется комплектование архива документами Управления образования Администрации Шегарского района,  учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве.

5) Координация работы по повышению квалификации педагогических работников, руководителей образовательных организаций Шегарского района.

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с образовательными организациями.

6) Организация и проведение аттестации руководителей образовательных организаций, подведомственных Управлению образования.

7) Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства  на муниципальном уровне: «Учитель года», «Воспитатель года» «Самый классный Классный», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям» и др. Участие в конкурсах профессионального мастерства  на региональном уровне.

8) Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия планируется деятельность по следующим направлениям:

- организация работ по уточнению наименований показателей, значений показателей объема  муниципальной услуги     ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования.

- организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования.

9) организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций.

В рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: дошкольном, общем, дополнительном образовании детей.

10) Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по уровням образования).

Реализация основного мероприятия направлена на выявление резервов для повышения качества образования. В рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: дошкольном, общем, дополнительном образовании детей.

11) Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО «Шегарский район».

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере образования Шегарского района

12) Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования.

Основное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с потребителями муниципальных услуг в сфере образования.

5.6. Меры муниципального регулирования

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных организаций приказом Управления образования Администрации Шегарского района  от 28.02.2014 № 48 за каждой образовательной организацией района закреплена определенная территория.

Постановлениями Администрации Шегарского района  №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», №551 от 19 мая 2014 года «О внесении изменений в Постановление №142 от 24 апреля 2013 года «Об утверждении «дорожной карты» изменений в сфере образования Шегарского района», утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Шегарского района». План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в общем образовании на период 2012-2018 годов.

Постановлением Администрации  Шегарского района от 15.05.2013г. №155 утверждено «Положение о Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. №9 утвержден Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета района субсидий муниципальным бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным заданием муниципальных услуг», Постановлением Главы Шегарского района от 16.01.2012г. №10 утвержден Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания. системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Шегарского района Томской области».

Постановлением Администрации Шегарского района от 31 марта 2012 г. № 356 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

5.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти решаются следующие вопросы:

- повышение квалификации кадров образовательных организаций;

- организация целевой контрактной подготовки;

- совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений;

- разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по уровням образования).

Аттестацию педагогических работников образовательных организаций района в целях установления квалификационной категории осуществляет Главная Аттестационная комиссия Департамента общего образования Томской области. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями.

Во взаимодействии с образовательными организациями решаются вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе образования района, в том числе выделения муниципальных услуг, определения нормативных финансовых затрат на их оказание,  определения показателей эффективности деятельности образовательных организаций, руководителей и педагогических работников образовательных организаций.

5.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования «Шегарский район»;

2) целевые средства из бюджетной системы разных уровней;

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета Шегарского района составит 1036006,68 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

| Годы | Тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2015 г. | 167262,0 |
| 2016 г. | 213395,2 |
| 2017 г. | 216527,8 |
| 2018 г. | 214079,2 |
| 2019 г. | 224742,48 |
| Итого 2015-2019 гг. | 1036006,68 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Шегарский район» сформировано. Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

5.9. Риски и меры по управлению рисками

- Организационно-управленческие риски

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы образования в части дополнительного образования и воспитания детей. В связи с внедрением в практику работы муниципальных программ, появляются новые управленческие задачи, связанные с более четкой организацией межведомственного взаимодействия при реализации муниципальной программы «Развитие образования», особенно в части дополнительного образования детей. Предстоит сформировать механизмы межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями Администрации Шегарского района, настроить их работу на конечный результат в интересах населения района.

- Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Томской области в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, формирования перечней государственных (муниципальных) услуг, оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями, определения нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) и порядка их применения при формировании бюджета. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и  региональном уровнях,  по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. При необходимости будет осуществляться уточнение системы мероприятий и целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

5.10. Конечные результаты и показатели эффективности

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного значения;

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в Шегарском районе.

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с  финансированием:

- на уровне муниципальной организации - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;

- на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов  муниципальных образовательных организаций - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности  позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.

В результате  реализации планируемых мер к 2020 году:

- повысится оценка качества муниципальной системы образования МО «Шегарский район»;

- заработная плата педагогических работников  муниципальных образовательных учреждений  достигнет 34200 рублей;

- со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами муниципальных образовательных учреждений района будут заключены эффективные контракты;

- удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования составит не менее 90 процентов.

## Приложение 1. Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  | Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 1,726 | 1,716 | 1,703 | 1,688 | 1,679 | 1,714 | 1,714 |
| 01 | 1 | 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 53,4 | 54,1 | 57,9 | 62,0 | 64,7 | 69,5 | 69,5 |
| 01 | 1 | 3 | Численность воспитанников (1-6 лет), получающих дошкольное образование | тыс. человек | 0,434 | 0,517 | 0,540 | 0,552 | 0,557 | 0,577 | 0,577 |
| 01 | 1 | 4 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,420 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 01 | 1 | 5 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 6 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 0 | 32 | 78,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 7 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 71,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 8 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 35,6 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 9 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 11 | 13,5 | 14,5 | 16 | 15,2 | 15,3 | 15,3 |
| 01 | 1 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений: всего в том числе педагогические работники | рублей | 12504 192125 | 14436 23557 | 15240 24000 | 16100 28000 | 17000 30000 | 18000 35000 | 19000 40000 |
| 01 | 1 | 11 | Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 0,110 0,034 | 0,112 0,037 | 0,112 0,037 | 0,112 0,037 | 0,114 0,038 | 0,114 0,038 | 0,114 0,038 |
| 01 | 1 | 12 | Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,64 | 9,60 | 9,60 | 10,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 01 | 1 | 13 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 3,1 | 13,5 | 7,4 | 7,1 | 7 | 7,2 | 7,2 |
| 01 | 1 | 14 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 61,9 | 55 | 54,7 | 54,2 | 53,6 | 52,5 | 52,5 |
| 01 | 1 | 15 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 1 | 16 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 17 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 18 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 1 | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 2,183 | 2,235 | 2,297 | 2,365 | 2,410 | 2,439 | 2,439 |
| 01 | 2 | 2 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1,8 | 1,884 | 1,871 | 1,803 | 1,827 | 1,825 | 1,825 |
| 01 | 2 | 3 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования) | тыс. человек | 2,06 | 2,175 | 2,192 | 2,134 | 2,158 | 2,156 | 2,156 |
| 01 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процентов | 31,5 | 42,1 | 51,3 | 61,8 | 71 | 80 | 80 |
| 01 | 2 | 5 | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,7 |
| 01 | 2 | 6 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 10,6 | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
| 01 | 2 | 7 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 01 | 2 | 8 | Удельный вес ОО, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования от общего количества ОМСУ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 9 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) |  | 1,79 | 1,77 | 1,74 | 1,71 | 1,66 | 1,62 | 1,62 |
| 01 | 2 | 10 | Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам (по русскому языку и математике)в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 41,15 | 41,2 | 41,25 | 41,35 | 41,45 | 41,6 | 41,6 |
| 01 | 2 | 11 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 13 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
| 01 | 2 | 14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 24461 | 27087 | 29700 | 32000 | 35200 | 38700 | 42592 |
| 01 | 2 | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 16 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 2 | 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 99,9 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| 01 | 2 | 18 | Независимая оценка качества общего образования | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 19 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 2,772 | 2,866 | 2,956 | 2,990 | 3,079 | 3,161 | 3,161 |
| 01 | 3 | 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 42,5 | 47,4 | 53,3 | 59.2 | 65,1 | 71,0 | 73,0 |
| 01 | 3 | 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
| 01 | 3 | 4 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего | чел. | 5900 | 6262 | 6312 | 6361 | 6412 | 6463 | 6513 |
| 01 | 3 | 5 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего | чел. | 178 | 183 | 188 | 193 | 199 | 205 | 210 |
| 01 | 3 | 6 | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 47 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| 01 | 3 | 7 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 3 | 8 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс.чел. | 0,070 | 0,073 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 01 | 3 | 9 | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 5,7 | 15,0 | 12,0 | 2,6 | 8,0 | 4,0 | 12,0 |
| 01 | 3 | 10 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 3 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 3 | 12 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01 | 3 | 13 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 14 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 |  | Управление системой образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО «Шегарский район» | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 76 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 01 | 5 | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 01 | 5 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 72 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 01 | 5 | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 01 | 5 | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 5 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 5 | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 22820 | 24450 | 26200 | 28000 | 30000 | 32000 | 34200 |
| 01 | 5 | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования на 2015-2019 годы»

2015 год

|  | ## Основные мероприятия | ## Объем финансирования на 2015 год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## всего | ## в т.ч. |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | ## 1938,0 |  |
| ## 1.1. | ## Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Строительство теневых навесов на детских площадках | ## 238,00 |  |
|  | Теневой навес в МБОУ «Каргалинская ООШ» |  | 130,00 |
|  | ## Теневой навес в МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | 108,00 |
| ## 1.2. | ## Капитальный ремонт части помещений образовательных организаций Шегарского района под группы сокращенного и кратковременного дня пребывания | ## 840,0 |  |
|  | дошкольная группа сокращенного пребывания детей на базе МБОУ «Гусевская СОШ» на 15 мест |  | 200,0 |
|  | дошкольная группа сокращенного пребывания детей на базе МБОУ «Трубачевская СОШ» на 15 мест |  | 640,0 |
|  | дошкольная группа кратковременного пребывания детей на базе МКОУ «Новоильинская НОШ» на 10 мест |  | 0 |
| ## 1.3. | Оснащение групп сокращенного и кратковременного дня пребывания | ## 860,0 |  |
|  | дошкольная группа сокращенного пребывания детей на базе МБОУ «Гусевская СОШ» на 15 мест |  | 400,0 |
|  | дошкольная группа сокращенного пребывания детей на базе МБОУ «Трубачевская СОШ» на 15 мест |  | 400,0 |
|  | дошкольная группа кратковременного пребывания детей на базе МКОУ «Новоильинская НОШ» на 10 мест |  | 60,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | ## 3562,4 |  |
| ## 2.1. | Переподготовка руководителей ОО | ## 60,0 | ## 60,0 |
| ## 2.2. | ## Модернизация пищеблоков | ## 200,0 |  |
|  | МБОУ «Трубачевская СОШ» |  | 118,0 |
|  | МБОУ «Анастасьевская СОШ» |  | 60,9 |
|  | МКОУ «Вороновская НОШ» |  | 21,1 |
| 2.3. | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием | 300,0 | 300,0 |
| ## 2.4. | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных организаций общего образования Шегарского района | ## 1464,4 |  |
|  | реконструкция дома под МКОУ «Новоильинская НОШ» |  | ## 1464,4 |
| ## 2.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 870,0 |  |
|  | В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные для создания условий по перевозке детей. Приобретение и установка тахографов |  | ## 870,0 |
| ## 2.6. | ## Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, Управления образования | ## 50,00 |  |
|  | Проведение единого государственного экзамена в 11 классах и основного государственного экзамена в 9 классах |  |  |
|  | Обновление оборудования – компьютер в комплекте с программным обеспечением |  | 25,0 |
|  | Расходные материалы (тонер-картриджи, тонеры) и комплектующие части |  | 20,0 |

| ## 2.7. | ## Организация и проведение олимпиад школьников, конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и региональном уровнях | 190,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески одарёнными детьми (подготовка и проведение районных олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий, подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др.) |  | 70,0 |
|  | Участие одарённых детей в мероприятиях регионального уровня (оргвзнос, проживание, питание, проезд, экипировка и др.) |  | 30,0 |
|  | Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект» |  | 30,0 |
|  | Проведение конкурса «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года» |  | 30,0 |
|  | Проведение церемоний чествования одарённых детей (победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований и других творческих мероприятий для одарённых детей, в том числе вручение золотых медалей выпускникам школ текущего года) |  | 30,0 |
| ## 2.8. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | ## 73,0 |  |
|  | организовать мониторинг готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе (оплата полного пакета услуг по проведению мониторинга во всех ОО: КИМ по предметам, программа, обработка данных и др.) |  | ## 73,0 |
| ## 2.9. | Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. | ## 280,0 |  |
|  | Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время |  | ## 280,0 |
| ## 2.10 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в общеобразовательных организациях и Управлении образования | ## 50,0 |  |
|  | Приобретение оборудования и программного обеспечения для улучшения качества дистанционного образования |  | ## 50,0 |
| ## 2.11. | ## Организация и проведения итоговой государственной аттестации | ## 25,0 |  |
|  | ## Приобретение канцелярских товаров |  | ## 10,0 |
|  | ## Создание санитарно-гигиенических условий |  | ## 10,0 |
|  | ## Доставка экспертов и школьников в пункты проведения экзаменов |  | ## 5,0 |
| ## 3. | ## Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | ## 590,0 |  |
| ## 3.1. | Организация и проведение соревнований, турниров и д.р. спортивных мероприятий на муниципальном уровне (физкультурно-спортивное направление) | ## 400,0 | ## 400,0 |
|  | Обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и д.р. спортивных мероприятиях на региональном уровне (физкультурно-спортивное направление) |  |  |
| ## 3.2 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) | ## 65,00 | ## 65,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) |  |  |
| ## 3.3. | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (эколого-биологическое направление) | ## 40,0 | ## 40,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (эколого-биологическое направление) |  |  |
| ## 3.4. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | ## 5,00 |  |
|  | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей |  | ## 5,00 |
| ## 3.5. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей | ## 80,0 |  |
|  | Создание материально-технической и учебной базы объединений военно-патриотической направленности Шегарского района для обеспечения деятельности военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |  | ## 15,0 |
|  | Оснащение материально-технической и учебной базы для обеспечения системной деятельности ЦДИ и ОУ Шегарского района по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи ОУ к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |  | ## 15,0 |
|  | Приобретения конструкторов и дополнительных ресурсных наборов для творческого объединения «Образовательная робототехника» |  | ## 50,0 |
| ## 4. | Подпрограмма «Управление системой образования» | 117,0 |  |
| ## 4.1. | ## Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне | ## 117,0 |  |
|  | Районная августовская конференция работников образования |  | 40,0 руб. |
|  | Участие в областной августовской конференции работников образования |  | 10, руб. |
|  | Районный конкурс «Учитель года – 2015» |  | 25,0руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2015» |  | 7,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Сердце отдаю детям» |  | 15,0 руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» |  | 7,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Самый классный Классный» |  | 13,0 руб. |

## 2016 год

|  | ## Основные мероприятия | ## Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## всего | ## в т.ч. |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | ## 3070,0 |  |
| ## 1.1. | ## Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. Строительство теневых навесов на детских площадках | ## 390,00 |  |
|  | Теневой навес в МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 130,00 |
|  | ## Теневой навес в МБОУ «Монастырская СОШ» |  | 130,00 |
|  | ## Теневой навес в МКОУ «Вороновская НОШ» |  | 130,00 |
| ## 1.2. | ## Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных организаций Шегарского района. | ## 730,00 |  |
|  | Замена электропроводки и ламп накаливания |  |  |
|  | МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»» |  | 90,0 |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 140,0 |
|  | Капитальный ремонт системы отопления в МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 500,00 |
| ## 1.3. | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ## 100,0 |  |
|  | МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» |  | 100,0 |
| ## 1.4. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | ## 1300,00 |  |
|  | Установка видеонаблюдения |  |  |
|  | МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»» |  | 650,00 |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 2» |  | 650,00 |
| ## 1.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | ## 550,00 |  |
|  | Ограждение территории образовательных организаций |  |  |
|  | МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» |  | 150,00 |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 200,00 |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 200,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | ## 32055,0 |  |
| ## 2.1. | Переподготовка руководителей ОО | ## 40,0 | ## 40,0 |
| ## 2.2. | ## Модернизация пищеблоков | ## 250,0 |  |
|  | МБОУ «Шегарская СОШ №2» |  | 110,0 |
|  | МКОУ «Новоильинская НОШ» |  | 140,0 |
| 2.3. | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием | 300,0 | 300,0 |
| ## 2.4. | Разработка ПСД, капитальный ремонт, реконструкция, строительство муниципальных организаций общего образования Шегарского района | ## 25890,0 |  |
|  | Разработка ПСД |  |  |
|  | МБОУ «Шегарская СОШ № 2» |  | ## 5460,0 |
|  | МБОУ «Маркеловская СОШ» |  | ## 2700,0 |
|  | МБОУ «Анастасьевская СОШ» |  | ## 4990,0 |
|  | Строительство муниципальных организаций общего образования Шегарского района |  |  |
|  | Пристройка к МБОУ «Шегарская СОШ № 2»(софинансирование) |  | ## 7280,0 |
| ## 2.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 3800,0 |  |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Каргалинская ООШ» |  | ## 300,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Каргалинская ООШ» |  | ## 200,0 |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Побединская СОШ» |  | ## 400,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Побединская СОШ» |  | ## 200,0 |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» |  | ## 300,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Шегарская СОШ№1» |  | ## 200,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Шегарская СОШ №2» |  | ## 200,0 |
|  | Монтаж ограждения территории МБОУ «Побединская СОШ» |  | ## 2000,0 |
| ## 2.6. | Приобретение микроавтобуса для осуществления подвоза детей МБОУ « Малобрагинская ООШ» | ## 1092,0 | ## 1092,0 |
| ## 2.7. | ## Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, Управления образования | ## 50,00 |  |
|  | Обновление оборудования – компьютер в комплекте с программным обеспечением |  | ## 30,0 |
|  | Расходные материалы (тонер-картриджи, тонеры) и комплектующие части |  | 20,0 |
| ## 2.8. | ## Организация и проведение олимпиад школьников, конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и региональном уровнях | 190,0 |  |
|  | Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески одарёнными детьми (подготовка и проведение районных олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий, подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  | 50,0 |
|  | Участие одарённых детей в мероприятиях регионального уровня, в том числе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др.(оргвзнос, проживание, питание, проезд, экипировка и др.) |  | 50,0 |
|  | Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект» |  | 30,0 |
|  | Проведение конкурса «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года» |  | 30,0 |
|  | Организация церемоний чествования одарённых детей (победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований и других творческих мероприятий для одарённых детей, в том числе церемонии вручения золотых медалей выпускникам школ текущего года) |  | 30,0 |
| ## 2.9. | Формирование системы мониторинга освоения образовательных программ обучающимися ОО | ## 75,0 |  |
|  | организация мониторинга освоения программ начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе (оплата полного пакета услуг по проведению мониторинга во всех ОО:КИМ по предметам, программа сбора данных, обработка данных и др.) |  | ## 75,0 |
| ## 2.10. | Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. | ## 288,0 |  |
|  | Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время |  | ## 288,0 |
| ## 2.11. | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в общеобразовательных организациях и Управлении образования | ## 50,0 |  |
|  | Приобретение оборудования и программного обеспечения для улучшения качества дистанционного образования |  | ## 50,0 |
| ## 2.12. | ## Организация и проведения государственной итоговой аттестации | ## 30,0 |  |
|  | ## Приобретение канцелярских товаров |  | ## 10,0 |
|  | ## Создание санитарно-гигиенических условий |  | ## 10,0 |
|  | ## Доставка экспертов и школьников в пункты проведения экзаменов |  | ## 10,0 |

| ## 3. | ## Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | ## 6625,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 3.1. | Организация и проведение соревнований, турниров и д.р. спортивных мероприятий на муниципальном уровне (физкультурно-спортивное направление) | ## 500,0 | ## 500,0 |
|  | Обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и д.р. спортивных мероприятиях на региональном уровне (физкультурно-спортивное направление) |  |  |
| ## 3.2 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) | ## 75,00 | ## 75,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) |  |  |
| ## 3.3. | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (эколого-биологическое направление) | ## 50,0 | ## 50,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (эколого-биологическое направление) |  |  |
| ## 3.4. | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (техническое творчество) | ## 40,0 | ## 40,0 |
|  | ## Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (техническое творчество) |  |  |
| ## 3.5. | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (эколого-биологическое направление) | ## 10,00 |  |
|  | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей |  | ## 10,00 |
| ## 3.6. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей | ## 250,0 |  |
|  | Создание материально-технической и учебной базы объединений военно-патриотической направленности Шегарского района для обеспечения деятельности военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |  | ## 15,0 |
|  | Оснащение материально-технической и учебной базы для обеспечения системной деятельности ЦДИ и ОУ Шегарского района по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи ОУ к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |  | ## 15,0 |
|  | Приобретения конструкторов ПервоРоботLegoWedo (10 наборов) + комплект интерактивных заданий +ПО ПервоРоботLegoWedo+ресурсные наборы, для занятий образовательной робототехникой с детьми начальных классов (1-3 класс) |  | ## 120,0 |
|  | Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря для образовательных организаций дополнительного образования детей |  | ## 100 |
| ## 3.7. | Капитальный ремонт организаций дополнительного образования детей Шегарского района | ## 5500,0 | ## 5500,0 |
|  | детского образовательно-оздоровительный лагерь «Обская волна» |  |  |
| ## 3.8. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 200,0 |  |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» |  | ## 200,0 |
| ## 4. | Подпрограмма «Управление системой образования» | 122,0 |  |
| ## 4.1. | ## Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне | ## 122,0 |  |
|  | Районная августовская конференция работников образования |  | 50,0 руб. |
|  | Участие в областной августовской конференции работников образования |  | 15, руб. |
|  | Районный конкурс «Учитель года – 2016» |  | 25,0руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2016» |  | 10,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Воспитатель года» |  | 15,0 руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Воспитатель года» |  | 7,0 руб. |

## 2017 год

|  | ## Основные мероприятия | ## Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## всего | ## в т.ч. |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | ## 1320,0 |  |
| ## 1.1. | ## Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. | ## 520,00 |  |
|  | ## Строительство теневых навесов на детских площадках |  |  |
|  | Теневой навес в МБОУ «Баткатская СОШ» |  | 130,00 |
|  | ## Теневой навес в МБОУ «Трубачевская СОШ» |  | 130,00 |
|  | ## Теневой навес в МБОУ «Гусевская СОШ» |  | 130,00 |
|  | ## Теневой навес в МБОУ «Шегарская СОШ №1» |  | 130,00 |
| ## 1.2. | ## Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ## 150,0 |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» |  | 150,0 |
| ## 1.3. | Мероприятия, направленные наобеспечение безопасности условий обучения и воспитания. | ## 230,00 |  |
|  | Установка автоматизированной системы контроля доступа |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» |  | 115,0 |
|  | МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» |  | 115,0 |
| ## 1.4. | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных организаций Шегарского района. | ## 420,00 |  |
|  | Замена деревянных оконных рам на пластиковые окна |  |  |
|  | МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»» |  | 420,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | ## 26666,0 |  |
| ## 2.1. | Переподготовка руководителей ОО | ## 40,0 | ## 40,0 |
| ## 2.2. | ## Модернизация пищеблоков | ## 250,0 |  |
|  | МБОУ «Маркеловская СОШ» |  | 130,0 |
|  | МБОУ «Малобрагинская ООШ» |  | 60,0 |
|  | МКОУ « Татьяновская НОШ» |  | 60,0 |
| 2.3. | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием | 300,0 | 300,0 |
| ## 2.4. | Разработка ПСД, капитальный ремонт, реконструкция, строительство муниципальных организаций общего образования Шегарского района | ## 24356,0 |  |
|  | Разработка ПСД МБОУ «Шегарская СОШ № 1» корпус № 2 |  | ## 3456,0 |
|  | Строительство МБОУ « Анастасьевская СОШ» (софинансирование) |  | ## 16400,0 |
|  | Капитальный ремонт МБОУ «Маркеловская СОШ» (софинансирование) |  | ## 4500,0 |
| ## 2.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 1000,0 |  |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МКОУ «Татьяновская НОШ» |  | ## 200,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Шегарская СОШ №2» |  | ## 500,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 300,0 |
| ## 2.6. | ## Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, Управления образования | ## 50,00 |  |
|  | Проведение единого государственного экзамена в 11 классах и основного государственного экзамена в 9 классах |  |  |
|  | Обновление оборудования – компьютер в комплекте с программным обеспечением |  | 25,0 |
|  | Расходные материалы (тонер-картриджи, тонеры) и комплектующие части |  | 20,0 |

| ## 2.7. | ## Организация и проведение олимпиад школьников, конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и региональном уровнях | 200,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески одарёнными детьми (подготовка и проведение районных олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий, подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др.) |  | 60,0 |
|  | Участие одарённых детей в мероприятиях регионального уровня (оргвзнос, проживание, питание, проезд, экипировка и др.) |  | 50,0 |
|  | Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект» |  | 30,0 |
|  | Проведение конкурса «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года» |  | 30,0 |
|  | Проведение церемоний чествования одарённых детей (победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований и других творческих мероприятий для одарённых детей, в том числе вручение золотых медалей выпускникам школ текущего года) |  | 30,0 |
| ## 2.8. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | ## 80,0 |  |
|  | организовать мониторинг готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе (оплата полного пакета услуг по проведению мониторинга во всех ОО: КИМ по предметам, программа, обработка данных и др.) |  | ## 80,0 |
| ## 2.9. | Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. | ## 288,0 |  |
|  | Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время |  | ## 288,0 |
| ## 2.10 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в общеобразовательных организациях и Управлении образования | ## 70,0 |  |
|  | Приобретение оборудования и программного обеспечения для улучшения качества дистанционного образования |  | ## 70,0 |
| ## 2.11. | ## Организация и проведения итоговой государственной аттестации | ## 32,0 |  |
|  | ## Приобретение канцелярских товаров |  | ## 12,0 |
|  | ## Создание санитарно-гигиенических условий |  | ## 10,0 |
|  | ## Доставка экспертов и школьников в пункты проведения экзаменов |  | ## 10,0 |
| ## 3. | ## Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | ## 5741,6 |  |
| ## 3.1. | Организация и проведение соревнований, турниров и д.р. спортивных мероприятий на муниципальном уровне (физкультурно-спортивное направление) | ## 550,0 | ## 550,0 |
|  | Обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и д.р. спортивных мероприятиях на региональном уровне (физкультурно-спортивное направление) |  |  |
| ## 3.2 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) | ## 75,00 | ## 75,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) |  |  |
| ## 3.3. | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (эколого-биологическое направление) | ## 40,0 | ## 40,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (эколого-биологическое направление) |  |  |
|  | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (техническое творчество) | ## 50,0 | ## 50,0 |
|  | ## Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (техническое творчество) |  |  |
| ## 3.4. | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | ## 5,00 |  |
|  | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей |  | ## 5,00 |
| ## 3.5. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей | ## 2021,6 |  |
|  | Приобретение автобуса для осуществления подвоза детей МБОУДОД «Шегарская ДЮСШ» |  | ## 1871,6 |
|  | Создание материально-технической и учебной базы объединений военно-патриотической направленности Шегарского района для обеспечения деятельности военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |  | ## 15,0 |
|  | Оснащение материально-технической и учебной базы для обеспечения системной деятельности ЦДИ и ОУ Шегарского района по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи ОУ к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |  | ## 15,0 |
|  | Укрепление материально технической базы творческого объединения «Образовательная робототехника» |  | ## 120,00 |
| ## 3.6 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 3000,0 |  |
|  | Монтаж видеонаблюдения в ДООЛ «Обская волна» |  | ## 250,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в ДООЛ «Обская волна» |  | ## 250,0 |
|  | Монтаж ограждения территории ДООЛ «Обская волна» |  | ## 2500,0 |
| ## 4. | Подпрограмма «Управление системой образования» | 128,0 |  |
| ## 4.1. | ## Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне | ## 128,0 |  |
|  | Районная августовская конференция работников образования |  | 45,0 руб. |
|  | Участие в областной августовской конференции работников образования |  | 10, руб. |
|  | Районный конкурс «Учитель года – 2017» |  | 25,0руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2017» |  | 10,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Сердце отдаю детям» |  | 15,0 руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» |  | 8,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Самый классный Классный» |  | 15,0 руб. |

## 2018 год

|  | ## Основные мероприятия | ## Объем финансирования на 2018 год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## всего | ## в т.ч. |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | ## 3230,0 |  |
| ## 1.1. | ## Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. | ## 260,00 |  |
|  | ## Строительство теневых навесов на детских площадках |  |  |
|  | ## МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 130,00 |
|  | ## МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 130,00 |
| ## 1.2. | ## Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных организаций Шегарского района. | ## 2800,0 |  |
|  | Замена деревянных оконных рам на пластиковые окна |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 2000,0 |
|  | ## Замена кровли |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 800,00 |
| ## 1.3. | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ## 55,0 |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 55,0 |
| ## 1.4. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | ## 115,00 |  |
|  | Установка автоматизированной системы контроля доступа |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад №2» |  | 115,00 |

| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | ## 15258,3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. | Переподготовка руководителей ОО | ## 40,0 | ## 40,0 |
| ## 2.2. | ## Модернизация пищеблоков | ## 250,0 |  |
|  | МБОУ «Шегарская СОШ № 1» |  | 130,0 |
|  | МБОУ «Побединская СОШ» |  | 120,0 |
| 2.3. | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием | 300,0 | 300,0 |
| ## 2.4. | Разработка ПСД, капитальный ремонт, реконструкция, строительство муниципальных организаций общего образования Шегарского района | ## 7452,0 |  |
|  | Капитальный ремонт МБОУ «Шегарская СОШ №1» корпус № 2 (софинансирование) |  | ## 5760,0 |
|  | Разработка ПСД МБОУ «Трубачевская СОШ» |  | ## 1692,0 |
| ## 2.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 4500,0 |  |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 400,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 300,0 |
|  | Монтаж ограждения территории МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 2000,0 |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Гусевская СОШ» |  | ## 400,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Гусевская СОШ» |  | ## 300,0 |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Монастырская СОШ» |  | ## 400,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Монастырская СОШ» |  | ## 300,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 400,0 |
| ## 2.6. | ## Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, Управления образования | ## 2043,3 |  |
|  | Приобретение автобуса для осуществления подвоза детей МБОУ «Монастырская СОШ» |  | 1993,3 |
|  | Обновление оборудования – компьютер в комплекте с программным обеспечением |  | 25,0 |
|  | Расходные материалы (тонер-картриджи, тонеры) и комплектующие части |  | 25,0 |
| ## 2.7. | ## Организация и проведение олимпиад школьников, конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и региональном уровнях | 220,0 |  |
|  | Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески одарёнными детьми (подготовка и проведение районных олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий, подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  | 60,0 |
|  | Участие одарённых детей в мероприятиях регионального уровня, в том числе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др. (оргвзнос, проживание, питание, проезд, экипировка и др.) |  | 60,0 |
|  | Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект» |  | 30,0 |
|  | Проведение конкурса «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года» |  | 40,0 |
|  | Организация церемоний чествования одарённых детей (победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований и других творческих мероприятий для одарённых детей, в том числе церемонии вручения золотых медалей выпускникам школ текущего года) |  | 30,0 |
| ## 2.8. | Формирование системы мониторинга освоения образовательных программ обучающимися ОО | ## 80,0 |  |
|  | организация мониторинга освоения программ начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе (оплата полного пакета услуг по проведению мониторинга во всех ОО: КИМ по предметам, программа сбора данных, обработка данных и др.) |  | ## 80,0 |
| ## 2.9. | Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. | ## 288,0 |  |
|  | Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время |  | ## 288,0 |
| ## 2.10 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в общеобразовательных организациях и Управлении образования | ## 50,0 |  |
|  | Приобретение оборудования и программного обеспечения для улучшения качества дистанционного образования |  | ## 50,0 |

| ## 2.11. | ## Организация и проведения итоговой государственной аттестации | ## 35,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Приобретение канцелярских товаров |  | ## 15,0 |
|  | ## Создание санитарно-гигиенических условий |  | ## 10,0 |
|  | ## Доставка экспертов и школьников в пункты проведения экзаменов |  | ## 10,0 |
| ## 3. | ## Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | ## 1045,0 |  |
| ## 3.1. | Организация и проведение соревнований, турниров и д.р. спортивных мероприятий на муниципальном уровне (физкультурно-спортивное направление) | ## 600,0 | ## 600,0 |
|  | Обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и д.р. спортивных мероприятиях на региональном уровне (физкультурно-спортивное направление) |  |  |
| ## 3.2 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) | ## 80,00 | ## 80,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) |  |  |
| ## 3.3. | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (эколого-биологическое направление) | ## 50,0 | ## 50,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (эколого-биологическое направление) |  |  |
| ## 3.4 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (техническое творчество) | ## 50,0 | ## 40,0 |
|  | ## Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (техническое творчество) |  |  |
| ## 3.5 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | ## 5,00 |  |
|  | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей |  | ## 5,00 |
| ## 3.6 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей | ## 230,0 |  |
|  | Создание материально-технической и учебной базы объединений военно-патриотической направленности Шегарского района для обеспечения деятельности военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |  | ## 15,0 |
|  | Оснащение материально-технической и учебной базы для обеспечения системной деятельности ЦДИ и ОУ Шегарского района по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи ОУ к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |  | ## 15,0 |
|  | Укрепление материально технической базы творческих объединении технической направленности в Шегарском районе |  | ## 130,00 |
|  | Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря для образовательных организаций дополнительного образования детей |  | ## 100 |
| ## 4. | Подпрограмма «Управление системой образования» | 130,0 |  |
| ## 4.1. | ## Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне | ## 130,0 |  |
|  | Районная августовская конференция работников образования |  | 55,0 руб. |
|  | Участие в областной августовской конференции работников образования |  | 10, руб. |
|  | Районный конкурс «Учитель года – 2018» |  | 30,0руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2018» |  | 10,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Воспитатель года» |  | 15,0 руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Воспитатель года » |  | 10,0 руб. |

## 2019 год

|  | ## Основные мероприятия | ## Объем финансирования на 2019 год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## всего | ## в т.ч. |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | ## 3790,0 |  |
| ## 1.1. | ## Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. | ## 390,00 |  |
|  | ## Строительство теневых навесов на детских площадках |  |  |
|  | МБОУ «Маркеловская СОШ» |  | 130,00 |
|  | ## МБОУ «Анастасьевская СОШ» |  | 130,00 |
|  | ## МБДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»» |  | 130,00 |
| ## 1.2. | ## Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных организаций Шегарского района. | ## 2700,0 |  |
|  | ## Замена кровли |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 2000,0 |
|  | ## Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 700,0 |
| ## 1.3. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | ## 700 |  |
|  | Замена уличного освещения |  |  |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» |  | 350,0 |
|  | МБДОУ «Шегарский детский сад № 2» |  | 350,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | ## 12731,18 |  |
| ## 2.1. | Переподготовка руководителей ОО | ## 40,0 | ## 40,0 |
| ## 2.2. | ## Модернизация пищеблоков | ## 300,0 |  |
|  | МБОУ «Баткатская СОШ» |  | 150,0 |
|  | МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | 100,0 |
|  | МКОУ «Вороновская НОШ» |  | 50,0 |
| 2.3. | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием | 300,0 | 300,0 |
| ## 2.4. | Разработка ПСД, капитальный ремонт, реконструкция,строительство муниципальных организаций общего образования Шегарского района | ## 4833,18 |  |
|  | Разработка ПСД МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 2013,1 |
|  | Капитальный ремонт МБОУ «Трубачевская СОШ» (софинансирование) |  | ## 2820,08 |
| ## 2.5. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях | ## 4500,0 |  |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Баткатская СОШ» |  | ## 450,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Баткатская СОШ» |  | ## 350,0 |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Маркеловская СОШ» |  | ## 550,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Маркеловская СОШ» |  | ## 350,0 |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Трубачевская СОШ» |  | ## 450,0 |
|  | Установка системы контроля доступа в МБОУ «Трубачевская СОШ» |  | ## 350,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Бабарыкинская СОШ» |  | ## 500,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Малобрагинская ООШ» |  | ## 500,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Вороновская НОШ» |  | ## 500,0 |
|  | Ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Побединская СОШ» |  | ## 500,0 |
| ## 2.6. | ## Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций, Управления образования | ## 2060,00 |  |
|  | Приобретение автобуса для осуществления подвоза детей ## МБОУ «Маркеловская СОШ» |  | ## 2000,0 |
|  | Проведение единого государственного экзамена в 11 классах и основного государственного экзамена в 9 классах |  |  |
|  | Обновление оборудования – компьютер в комплекте с программным обеспечением |  | 30,0 |
|  | Расходные материалы (тонер-картриджи, тонеры) и комплектующие части |  | 30,0 |

| ## 2.7. | ## Организация и проведение олимпиад школьников, конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и региональном уровнях | 230,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески одарёнными детьми (подготовка и проведение районных олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий, подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  | 60,0 |
|  | Участие одарённых детей в мероприятиях регионального уровня, в том числе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др. (оргвзнос, проживание, питание, проезд, экипировка и др.) |  | 60,0 |
|  | Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект» |  | 40,0 |
|  | Проведение конкурса «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года» |  | 40,0 |
|  | Организация церемоний чествования одарённых детей (победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований и других творческих мероприятий для одарённых детей, в том числе церемонии вручения золотых медалей выпускникам школ текущего года) |  | 30,0 |
| ## 2.8. | Формирование системы мониторинга освоения образовательных программ обучающимися ОО | ## 90,0 |  |
|  | организация мониторинга освоения программ начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе (оплата полного пакета услуг по проведению мониторинга во всех ОО: КИМ по предметам, программа сбора данных, обработка данных и др.) |  | ## 90,0 |
| ## 2.9. | Обеспечение сохранности здоровья обучающихся. | ## 288,0 |  |
|  | Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха детей в каникулярное время |  | ## 288,0 |
| ## 2.10 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в общеобразовательных организациях и Управлении образования | ## 50,0 |  |
|  | Приобретение оборудования и программного обеспечения для улучшения качества дистанционного образования |  | ## 50,0 |
| ## 2.11. | ## Организация и проведения итоговой государственной аттестации | ## 40,0 |  |
|  | ## Приобретение канцелярских товаров |  | ## 15,0 |
|  | ## Создание санитарно-гигиенических условий |  | ## 12,0 |
|  | ## Доставка экспертов и школьников в пункты проведения экзаменов |  | ## 13,0 |
| ## 3. | ## Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | ## 1030,0 |  |
| ## 3.1. | Организация и проведение соревнований, турниров и д.р. спортивных мероприятий на муниципальном уровне (физкультурно-спортивное направление) | ## 600,0 | ## 600,0 |
|  | Обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и д.р. спортивных мероприятиях на региональном уровне (физкультурно-спортивное направление) |  |  |
| ## 3.2 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) | ## 65,00 | ## 65,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (туристско-краеведческое, военно-патриотическое направления) |  |  |
| ## 3.3. | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (эколого-биологическое направление) | ## 40,0 | ## 40,0 |
|  | Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (эколого-биологическое направление) |  |  |
| ## 3.4 | ## Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др. мероприятий на муниципальном уровне (техническое творчество) | ## 40,0 | ## 40,0 |
|  | ## Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др. мероприятий на региональном уровне (техническое творчество) |  |  |
| ## 3.5 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | ## 5,00 |  |
|  | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей |  | ## 5,00 |
| ## 3.6 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования детей | ## 280,0 |  |
|  | Создание материально-технической и учебной базы объединений военно-патриотической направленности Шегарского района для обеспечения деятельности военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |  | ## 15,0 |
|  | Оснащение материально-технической и учебной базы для обеспечения системной деятельности ЦДИ и ОУ Шегарского района по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи ОУ к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации |  | ## 15,0 |
|  | Укрепление материально технической базы творческих объединении технической направленности в Шегарском районе |  | ## 150,0 |
|  | Приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря для образовательных организаций дополнительного образования детей |  | ## 100,0 |
| ## 4. | Подпрограмма «Управление системой образования» | 140,0 |  |
| ## 4.1. | ## Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне | ## 140,0 |  |
|  | Районная августовская конференция работников образования |  | 50,0 руб. |
|  | Участие в областной августовской конференции работников образования |  | 15, руб. |
|  | Районный конкурс «Учитель года – 2015» |  | 30,0руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Учитель года – 2015» |  | 10,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Сердце отдаю детям» |  | 15,0 руб. |
|  | Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» |  | 10,0 руб. |
|  | Районный конкурс «Самый классный Классный» |  | 10,0 руб. |

## Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

## Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 923 | Предоставление дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 540 | 552 | 557 | 577 | 577 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО «Шегарский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1938 | 3070 | 1320 | 3230 | 3790 |
| 01 | 2 |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 923 | Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам Организация отдыха детей в каникулярное время | Количество обучающихся | чел. | 1871 | 1803 | 1827 | 1825 | 1825 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО «Шегарский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3562,4 280 | 32055 298 | 26666 317 | 15258,3 338 | 12731,18 360 |
| 01 | 3 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 921 | Предоставление дополнительного образования детям в области культуры Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта | Количество обучающихся | чел. | 1002 | 1067 | 1189 | 1295 | 1331 |
|  |  |  |  | Расходы бюджета МО «Шегарский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 590 | 6625 | 5741,6 | 915 | 890 |

| Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | "Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы» | Всего | 1036006,68 | 167262,0 | 213395,2 | 216527,8 | 214079,2 | 224742,48 |
|  |  |  | бюджет МО «Шегарский район» | 1036006,68 | 167262,0 | 213395,2 | 216527,8 | 214079,2 | 224742,48 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 119019,48 | 6207,4 | 41872,0 | 33855,6 | 19533,3 | 17551,18 |
|  |  |  | субвенции, субсидии из бюджета Томской области | 905890,3 | 159105,6 | 169447,5 | 180461,6 | 192191,6 | 204684,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 11096,9 | 1949,0 | 2075,7 | 2210,6 | 2354,3 | 2507,3 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 129606,8 | 22357,1 | 24816,3 | 24479,7 | 27895,2 | 30058,5 |
|  |  |  | бюджет МО «Шегарский район» | 129606,8 | 22357,1 | 24816,3 | 24479,7 | 27895,2 | 30058,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 13348,0 | 1938,0 | 3070,0 | 1320,0 | 3230,0 | 3790,0 |
|  |  |  | субвенции, субсидии из бюджета Томской области | 116258,8 | 20419,1 | 21746,3 | 23159,7 | 24665,2 | 26268,5 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 887761,78 | 143629,0 | 181225,9 | 185533,0 | 184451,7 | 192922,18 |
|  |  |  | бюджет МО «Шегарский район» | 887761,78 | 143629,0 | 181225,9 | 185533,0 | 184451,7 | 192922,18 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 90272,88 | 3562,4 | 32055,0 | 26666,0 | 15258,3 | 12731,18 |
|  |  |  | субвенции, субсидии из бюджета Томской области | 786392,0 | 138117,6 | 147095,2 | 156656,4 | 166839,1 | 177683,7 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 11096,9 | 1949,0 | 2075,7 | 2210,6 | 2354,3 | 2507,3 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 18001,3 | 1159,0 | 7231,0 | 6387,0 | 1602,3 | 1622,0 |
|  |  |  | бюджет МО «Шегарский район» | 18001,3 | 1159,0 | 7231,0 | 6387,0 | 1602,3 | 1622,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 14761,6 | 590,0 | 6625,0 | 5741,6 | 915,0 | 890,0 |
|  |  |  | субвенции, субсидии из бюджета Томской области | 3239,7 | 569,0 | 606,0 | 645,4 | 687,3 | 732,0 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 4 | Управление системой образования | Всего | 637 | 117 | 122 | 128 | 130 | 140 |
|  |  |  | бюджет МО «Шегарский район» | 637 | 117 | 122 | 128 | 130 | 140 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 637 | 117 | 122 | 128 | 130 | 140 |
|  |  |  | субвенции, субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |