АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019	№ 309

с. Мельниково

Об утверждении муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Шегарского района Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шегарский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шегарского района по социальной сфере А.Б.Сычева.

Глава Шегарского района	В.Ф. Маргерт

В.П. Плешкунова

(38247)30129

Утверждаю

Глава Шегарского района

________________В.Ф. Маргерт

Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

От 15.04.2019 № 309

П А С П О Р Т

Муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Сычев А.Б., заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере |
| Руководитель муниципального проекта | Плешкунова В.П., начальник Отдела образования Администрации Шегарского района |
| Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н., заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц * | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,097 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % * | Основной | 0 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |

* Выполнение показателей, при условии получения организациями, в том числе НКО грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета.

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования |
| 1. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Характеристика результата муниципального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 |
| 1.1. | Не менее 97 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.2 | Внедрена в Шегарском районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в Шегарском районе, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций. |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Плешкунова В.П. | начальник Отдела образования администрации Шегарского района | Сычев А.Б. | 40 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника Отдела образования Администрации Шегарского района | Плешкунова В.П. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник муниципального проекта | Тюняева М.В. | Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района | Плешкунова В.П. | 50 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Нистерюк Л.И. | Заведующий МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | Плешкунова В.П. | 50 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тюняева М.В. | Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района | Плешкунова В.П. | 20 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Нистерюк Л.И. | Заведующий МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | Плешкунова В.П. | 40 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | Руководитель МКУ ДО «Центр детского творчества Шегарского района» | Плешкунова В.П. | 40 |
| Внедрение в Шегарском районе целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе в дистанционном режиме |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тюняева М.В.. | Главный специалист Отдела образования Администрации Шегарского района | Плешкунова В.П. | 60 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Нистерюк Л.И. | Заведующий МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | Плешкунова В.П. | 40 |

6. Дополнительная информация

Реализация информационно-просветительской поддержки родителей, при условии подачи организациями, в том числе НКО, заявок о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания по информационно-просветительской поддержке родителей и успешном прохождении отбора (с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее 47 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно- аналитический отчет | АРП |
| 1.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2018 | 15.02.2019 | Денисенко О.Б. | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | Денисенко О.Б. | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | РП |
| 1.1. 2. 2.1. | Не менее 47 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей Внедрена в Шегарском районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе в дистанционном режиме 01.01.2021 31.12.2021 Степанов Е.В. Галанцева О.А. информационно-аналитический отчет РП Внедрена в Шегарском районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе в дистанционном режиме 31.12.2021 Степанов Е.В. Галанцева О.А. информационно-аналитический отчет РП | 01.01.2019 | 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет информационно-аналитический отчет информационно-аналитический отчет | АПР АПР АПР |
| 3. | Не менее 56 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АПР |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Денисенко О.Б. | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Департамент общего образования Томской обалсти в установленном порядке | РП |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2020 | 29.02.2020 | Денисенко О.Б. | соглашения с Департамент общего образования Томской области о предоставлении грантов | РП |
| 3.1. | Не менее 56 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 4. | Не менее 65 родителя (законного представителя) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 4.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Денисенко О.Б. | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 4.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Денисенко О.Б. | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | РП |
| 4.1. | Не менее 65 родителя (законного представителя) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 5. | Не менее 75 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Тюняева М.В,, Нистерюк Л.И.. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Денисенко О.Б. | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Денисенко О.Б. | соглашения с Департаментом общего образования о предоставлении грантов | РП |
| 5.1. | Не менее 75 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И.. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6. | Не менее 83 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Денисенко О.Б. | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования томской области на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Денисенко О.Б. | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов | РП |
| 6.1. | Не менее 83 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7. | Не менее 97 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тюняева М.В, Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Денисенко О.Б. | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Денисенко О.Б, | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РП |
| 7.1. | Не менее 97 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Тюняева М.В., Нистерюк Л.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |